ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы»Экономическое развитие Торбеевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие промышленного комплекса | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Строительство завода переработки падежа ЦТФ» ОАО «Мордовский племенной центр» | Экономичекое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ОАО «Мордовский племенной центр» | 2022 | 2022 |  |  |  | Не исполнено |  |
| 1.2 | «Строительство собственной газопоршневой электростанции» ООО МПК «Атяшевский» | Экономичекое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО МПК «Атяшевский» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Строительство собственной газопоршневой электростанции мощностью -2 мега ватта | исполнено |  |
| 1.3 | Замена труб системы парового котла ДЕ6,5-14Г. ООО «Молоко» | Экономичекое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «Молоко» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Реконструкция оборудования | исполнено |  |
| 1.4 | Модернизация автоматизации парового котла ДЕ 6,5-14Г. ООО «Молоко» | Экономичекое управление, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «Молоко» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Модернизация оборудования | исполнено |  |
| 1. **Формирование благоприятной инвестиционной среды** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Размещение информации о государственных и муниципальных услугах на портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг | Отдел информатизации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Размещение информации | исполнено |  |
| 2.2 | Взаимодействие с региональными институтами поддержки предпринимательской деятельности | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | взаимодействие | исполнено |  |
| 2.3 | Проведение комплекса землеустроительных работ, формирование земельных участков, постановка сформированного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет земельных долей на кадастровый учет) | Управление строительства,  архитектуры и ЖКХ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 2.4 | Подбор инвестиционных площадок с требуемыми инвесторами параметрами | Управление строительства,  архитектуры и ЖКХ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 2.5 | Размещение информации о мероприятиях районного значения, способствующих привлечению инвестиций и социально-экономическому развитию района, в средствах массовой информации и в сети Интернет | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 2.6 | Формирование,актуализация и размещение Инвестицирнного паспорта Торбеевского муниципального района | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 2.7 | Формирование и актуализация перечня свободных инвестиционных площадок | Управление строительства,  архитектуры и ЖКХ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 2.8 | Приобретение машин, оборудования и трансопортных средств ООО «МАПО «Торбеево» | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «МАПО «Торбеево» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 2.9 | Затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада ООО «МАПО «Торбеево» | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ, ООО «МАПО «Торбеево» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 1. **Развитие инфрастпуктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров с целью определения экономической доступности товаров для населения | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Еженедельный мониторинг | исполнено |  |
| 3.2 | Периодический мониторинг потребитетельского поведения населения с дальнейшим внесением перспективных ниш в перечень приоритетных | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 3.3 | Проведение мониторинга обеспеченности насления района площадью торговых объектов в целях выявления проблемных территорий | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 3.4 | Оказание консультационной помощи организациям потребительского рынка по вопросам ведения их хозяйственной деятельности; разъяснения нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 3.5 | Координация работы предприятий и организаций потребительского рынка района | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 3.6 | Строительство и открытие нового магазина «Пятерочка». Ул. Больничная,70 ООО «Агроторг» | Экономическое управление, ООО «Агроторг» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Торговый объект площадью 451 кв.м. в т.ч. торговой -326 кв.м. | исполнено |  |
| 3.7 | Организация и проведение торжественного мероприятия посвященного «Дню торговли» | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 1. **Развитие конкуренции** | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на муниципальном уровне | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 4.2 | актуализация муниципальной «дорожной карты» по развитию конкуренции на территории муниципального образования; | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 4.3 | содействие в формировании перечня рынков приоритетных и социально значимых рынков для Республики Мордовия | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 4.4 | содействие в проведении мониторингов конкурентной среды муниципального образования; | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 4.5 | совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 4.6 | совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности Республики Мордовия, в том числе: | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 4.7 | содействие в проведении мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района. | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 4.8 | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования; | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 4.9 | развитие практики применения механизмов государственно – частного партнерства; | Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 4.10 | организация проведения обучающих мероприятий, тренингов для руководителей, специалистов администрации муниципального района, организаций, предприятий соответствующих видов деятельности по вопросам содействия развитию конкуренции | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 4.11 | обновление раздела «Развитие конкуренции» на сайте Администрации муниципального района в сети «Интернет» и размещение информационных и консультативных материалов по вопросам развития конкуренции | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 1. **Стратегическое планирование** | | | | | | | | | |
| 5.1 | организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевском муниципального района | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 5.2  . | поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального района и контроль ее выполнения | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 5.3 | ежегодная разработка плана мероприятий администрации Торбеевского муниципального района по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 5.4 | координация разработки планов мероприятий по реализации основных направлений развития отдельных видов (сфер) экономической деятельности в Торбеевском муниципальном районе и контроль их выполнения | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 5.5 | организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Торбеевского муниципального района | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 5.6 | проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Торбеевского муниципального района | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 5.7 | проведение мониторинга социально-экономического развития сельских поселений, входящих в состав Торбеевского муниципального района; | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 5.8 | подготовка информационно - аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития Торбеевского муниципального района | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 5.9 | организационно-методическое и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий; | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |
| 5.10 | организация и координация разработки Прогнозов социально-экономического развития Торбеевского муниципального района | Экономическое управление | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | исполнено |  |