ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Сведения**

**об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,**

**внебюджетных источников на реализацию** муниципальной программы «Экономическое развитие Торбеевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» за 2022 г.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |  | всего | 547019 | 138320,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 10 | 3,6 |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 547009 | 138317 |
| 1. | **раздел 1** | **Развитие промышленного комплекса** | **всего** | 499004 | 89792 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 499004 | 89792 |
| 1.1 | Мероприятие |  | **всего** | 408150 | 0 |
|  |  | «Строительство завода переработки падежа ЦТФ» ОАО «Мордовский племенной центр» | местный бюджет |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 408150 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие |  | **всего** | 84354 | 84354 |
|  |  | «Строительство собственной газопоршневой электростанции» ООО МПК «Атяшевский» | местный бюджет |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 84354 | 84354 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие |  | всего | 4000 | 2975 |
|  |  | Замена труб системы парового котла ДЕ6,5-14Г. ООО «Молоко» | местный бюджет |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 4000 | 2975 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие |  | всего |  |  |
|  |  | Модернизация автоматизации парового котла ДЕ 6,5-14Г. ООО «Молоко» | местный бюджет | 2500 | 2463 |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2500 | 2463 |
|  | **Раздел 2** | **Формирование благоприятной инвестиционной среды** | **всего** | 33000 | 33525 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 33000 | 33525 |
| 2.1 | Мероприятие |  | всего |  |  |
|  |  | Приобретение машин, оборудования, транспортных средств ООО «МАПО «Торбеево» | местный бюджет | 9000 | 8984 |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 9000 | 8984 |
| 2.2 | Мероприятие |  | всего | 24000 | 24541 |
|  |  | Затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада ООО «МАПО «Торбеево» | местный бюджет |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 24000 | 24541 |
| 3. | **Раздел 3** | **Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг** | всего | 15005 | 15000 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 15005 | 15000 |
| 3.1 | Мероприятие |  | всего | 15000 | 15000 |
|  |  | Строительство и открытие нового магазина «Пятерочка». Ул. Больничная,70 ООО «Агроторг» | местный бюджет |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники | 15000 | 15000 |
| 3.2 | Мероприятие |  | всего | 5 | 0 |
|  |  | Организация и проведение торжественного мероприятия посвященного «Дню торговли» | местный бюджет | 5 | 0 |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |
| 8. | **Раздел 5.** | **Стратегическое планирование** | **всего** | 10 | 3,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 10 | 3,6 |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |
| 8.1 | Мероприятие |  | всего | 10 | 3,6 |
|  |  | Заключение договора с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия на оказание информационно-статистических услуг | местный бюджет | 10 | 3,6 |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |