Отчет за 2022 год

о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Торбеевского муниципального района Республики Мордовия  до 2025 года.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Торбеевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» утверждена Постановлением администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 3 декабря 2018 г. № 768 (далее-Программа).

# Мероприятия Программы охватывают ключевые направления социально-экономического развития района на среднесрочный период, по каждому из которых определены целевые показатели.

В соответствии с Программой, контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет Администрация Торбеевского муниципального района, проводится мониторинг выполнения мероприятий Программы, достижения целевых показателей за отчетный год, оцениваются достигнутые результаты по каждому из ключевых направлений.

# Выполнение целевых индикаторов Программы за 2022 год

Таблица 1

| Показатель | Ед. измер. | 2021г. отчет | 2022 г. (план) | 2022 г. (факт) | темп роста 2022г. к 2021 г., % | факт к плану 2022 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Цель — повышение экономической эффективности промышленного производства |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», | Тыс. руб. | 15059946 | 15854943 | 18806552 | 110,6 | 118,6 |
| Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», | % |  | 114,5 | 110,6 | 96,6 |  |
| Производительность труда в обрабатывающих производствах | Тыс.Руб. | 10039 | 9997 | 11858 | 118,1 | 118,6 |
| Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года | % |  | 107,5 | 118,1 | 109,9 |  |
| 2. Формирование благоприятной инвестиционной среды |  |  |  |  |  |  |
| Цель - формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Тыс. руб. | 801936 | 536015 | 1210598 | 150,9 | 225,9 |
| % к пред. году в сопоставимых ценах | % | 96,2 |  | 150,9 |  |  |
| в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников | Тыс. руб. | 785540 | 525504 | 1146481 | 145,9 | 218,2 |
| % к пред. году в сопоставимых ценах | % | 95,7 |  | 145,9 |  |  |
| Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов | Чел. | 171 | 24 | 23 | 13,4 | 95,8 |
| 3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг |  |  |  |  |  |  |
| Цель — развитие системы торгового и бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации | Тыс. руб. | 1988480 | 2298738 | 2227808 | 112 | 96,9 |
| % к пред. году в сопоставимых ценах | % | 94,6 |  | 112 |  |  |
| Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя | руб. | 109450 | 126445 | 122600 | 112 | 96,9 |
| Оборот общественного питания | Тыс. руб. | 8577 | 17934 | 12563,5 | 146,5 | 70 |
| % к пред. году в сопоставимых ценах | % | 186,2 |  | 146,5 |  |  |
| 4. Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |
| Цель - установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного самоуправления района по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в экономике. |  |  |  |  |  |  |
| Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | % | 64,3 | 50 | 61,8 | 96,1 | 123,6 |
| 5. Стратегическое планирование |  |  |  |  |  |  |
| Цель — развитие программно - целевого планирования в районе |  |  |  |  |  |  |
| Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# РАЗДЕЛ 1.  Развитие промышленного комплекса

Индекс промышленного производства в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 110,6 %. Отгружено товаров  в расчете на 1 жителя  на сумму более 1 млн. руб.    По итогам работы за 2022 год объем отгруженной продукции по Торбеевскому району составил 18,8 млрд. руб., прогноз выполнен на 118,6 процентов.

Промышленность района представлена крупным предприятием ОП «Торбеевское» ООО «МПК Атяшевский» и 2 малыми предприятиями ООО «Молоко» и ООО «Энергия».

Объем отгруженной продукции по градообразующему предприятию – ОП «Торбеевское ООО «МПК Атяшевский» за  2022 года составил – 18 694,2 млн. руб., темп роста  в сопоставимых ценах- 126 процентов. Среднегодовая численность работающих – 1586 чел., со среднемесячной заработной платой – 38,8 тыс. рублей. На предприятии производят колбасы, полуфабрикаты, корма для домашних животных.

Объем отгруженной продукции по малому предприятию ООО «Молоко»  за 2022 год составил – 302,5 млн. руб., что в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составило 111,2 процентов. Количество работающих на предприятии 60 чел., со среднемесячной заработной платой – 26,9 тыс. рублей. На предприятии производят масло сливочное, цельномолочную продукцию, казеин.

Объем отгруженной продукции по малому предприятию  ООО «Энергия» за 2022 года – 61,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составило – 95 процентов. Количество работающих на предприятии 42 чел., со среднемесячной заработной платой – 28,2 тыс. рублей. ООО «Энергия» занимается производством, распределением и передачей тепловой энергии.

Степень реализации основных мероприятий раздела-75% (3 из 4).

Оценка эффективности использования средств- 416,8%.

Степень достижения целевого значения-110,9%.

Уровень эффективности реализации раздела-462,2%.

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.

РАЗДЕЛ 2.  Формирование благоприятной инвестиционной среды

Целью данного раздела Программы является формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику муниципального района.

На сайте администрации района http://torbeevo.e-mordovia.ru/ создан раздел «Инвестиционный паспорт» где представлена актуальная информация о социально-экономическом состоянии района, наличии доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов.

На сайте администрации района http://torbeevo.e-mordovia.ru/ создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», который включает в себя подразделы «Нормативно-правовые акты», «Прогноз социально-экономического развития предпринимательства», «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства», «Новости по теме».

В подразделе «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» представлена информация о всех имеющихся в Республике Мордовия и стране институтах поддержки предпринимательства с прямыми ссылками на сайты данных организаций.

Постановлением Администрации Торбеевского муниципального района от 21.08.2015г.  № 569 создан Совет по улучшению инвестиционного климата в Торбеевском муниципальном районе.

Экономическим управлением администрации Торбеевского муниципального района проводится мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, данные которого публикуются на сайте администрации.

Администрацией района проводится работа по привлечению действующих и потенциальных предпринимателей в такие отрасли экономики района как сельское хозяйство, транспортные, строительные и бытовые услуги.

Определены 10 свободных инвестиционных площадок для инвесторов и  потенциальная инвестиционная ниша. Информация размещена  на сайте  администрации.

На развитие экономики и социальной сферы района в 2022 году направлено инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сумме 1210,6 млн. рублей, 124,7% в сопоставимых ценах к 2021 году. Из общего объема 1 146,5 млн. руб. (94,7%) составляют внебюджетные инвестиции (темп к соответствующему периоду 2021 г. – 93,5%). В расчете на 1 жителя объем внебюджетных инвестиций составил 63,7 тыс. руб. (5 место среди муниципальных образований).

Отраслевая структура вложений следующая: 89,4%- «обрабатывающие производства», 4,8%- «сельское хозяйство».

За 2022 г. создано   23 новых рабочих мест.

В 2022 г. реализованы следующие инвестиционные проекты:

ООО «МАПО «Торбеево» - «Приобретение машин, оборудования, транспортных средств» (объем финансирования - 56,8 млн. руб.).

ООО «МАПО «Торбеево» - «Затраты на формирование рабочего, продуктивного и  племенного стада» (объем финансирования - 24,5 млн. руб._.

ООО МПК «Атяшевский» - «Строительство собственной газопоршневой электростанции». Мощностью -2 мега ватта. Общий объем финансирования- 84 млн. руб. – собственные средства. За 2022 год инвестиции составили-81 млн. руб., закуплено оборудование, в  феврале месяце проект будет полностью  реализован, будет создано 4 новых рабочих места.

Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (2 из 2).

Оценка эффективности использования средств- 98,4%.

Степень достижения целевого значения-174,2%.

Уровень эффективности реализации раздела -171,5%

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.

РАЗДЕЛ 3.   Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в сопоставимых ценах к 2022 году составил 96,9 % это 2 млрд. 228 млн. руб.   Товарооборот на 1 жителя района составил 122 600 рублей.    В структуре товарооборота преобладал удельный вес продаж продовольственных товаров, который составил- 61%.

На территории района торговую деятельность осуществляют 143 объекта торговой сети с общей площадью 19 620,6 кв. м, в том числе торговая площадь 13 112,8 кв. метров. На 1000 чел. фактическая обеспеченность торговой площадью составляет 736,7 кв. м, что на 73,37% превышает установленный норматив (424,9 кв.м).

Число предприятий общественного питания – 4 ед. на 327 посадочных мест. Обеспеченность количеством мест в предприятиях общепита составила             19 ед. на 1 тыс. чел.

Оборот общественного питания за 2022 г. составил 12563,5 тыс. руб. (по оперативным данным) (146,5% к соответствующему периоду прошлого года).

В течение года проводилась работа по сохранению стабильной ситуации на потребительском рынке и недопущению необоснованного роста цен на социально значимые товары. Для этого проводился мониторинг динамики розничных цен на основные продукты питания в предприятиях розничной торговли (федеральные торговые сети, локальные торговые сети, несетевые магазины, рынок).

Розничную продажу алкогольной продукции на территории района осуществляют в 54 торговых объектах.

Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (2 из 2).

Оценка эффективности использования средств- 100%.

Степень достижения целевого значения-88%.

Уровень эффективности реализации раздела-88%.

Вывод об эффективности реализации раздела- эффективная.

РАЗДЕЛ. 4. Развитие  конкуренции

Администрацией района заключено соглашение о присоединении к меморандуму о внедрении Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия. Постановлением №846 от 03.11.2016г. создан Совет  по развитию конкуренции в Торбеевском муниципальном районе. На официальном сайте  администрации имеется раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности». Утверждена «дорожная карта» по содействию конкуренции в Торбеевском муниципальном районе на 2020-2022 годы.

По  итогам работы за 2022 год в условиях действия Стандарта развития конкуренции был реализован ряд мероприятий  «Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Торбеевском муниципальном районе». Мероприятия были направлены на достижение выполнения целевых показателей и мероприятий «дорожной карты».

В рамках действия Стандарта развития конкуренции в 2022 году все извещения о проведении аукционов, запросы котировок, были размещены на сайте  (www.zakupki.gov.ru, www.web-torgi-KC.ru), в результате чего была обеспечена прозрачность и доступность осуществления закупок товаров, работ и услуг, был проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.

В 2022 году 16 вновь созданных индивидуальных предпринимателей района получили государственную финансовую поддержку, было оказано 4 бесплатных консультационных услуги субъектам МСП.

Доля организаций частной формы на рынке медицинских услуг осталась без изменения и составила 75%.

Доля организаций частной формы собственности в сфере розничной торговли лекарственными препаратами уменьшилась и составила 82% (план 83%). В 2022 году из-за нерентабельности закрылась одна частная аптека.

Доля негосударственных организаций социального обслуживания также не изменилась и составила 67%.

На рынке ритуальных услуг, рынке выполнения работ по благоустройству городской среды, рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД, рынке оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси, рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, рынке кадастровых и землеустроительных работ, рынке обработки древесины и производства изделий из дерева доля организаций частной формы собственности составляет 100%.  На рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, напротив, нет ни одной организации частной формы собственности, услуги по перевозке пассажиров оказывает  АО «Зубово-Полянское АТП». На приоритетном рынке реализации сельскохозяйственной продукции  выполнен показатель объем производства молока в общественном секторе, процент выполнения составил 100,5% (план – 6812,0 т., факт 6847,4 т.), объем производства мяса выполнен на 117,0% (план – 265 т., факт 310,0 т.), объем производства зерна выполнен на 109,9% (план – 67000 т., факт 73624 т.). В течении 2022 года было проведено несколько мониторингов состояния конкурентной среды на социально значимых и приоритетных рынках. На определенных рынках уже достаточно представителей, но и есть некоторые рынки, на которых можно было бы увеличить количество конкурирующих организаций. Это такие рынки как Рынок социальных услуг, Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД, Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды, Рынок реализации сельскохозяйственной продукции, Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева. Со стороны органов власти оказываются различные виды государственной и муниципальной поддержки сопутствующие появлению новых организаций на рынках с низко развитой конкуренцией.

В 2022 году был проведен самостоятельный мониторинг среди группы экспертов из нескольких областей.

По рынку медицинских услуг большинство экспертов  - 69% считают, что в районе достаточно  организаций оказывающих медицинские  услуги.

По рынку услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 84% опрошенных экспертов считают, что организаций на данном рынке достаточно.

По рынку социальных услуг большинство экспертов  - 54% считают, что в районе мало  организаций оказывающих социальные услуги.

По рынку ритуальных услуг большинство экспертов  - 85% считают, что в районе достаточно организаций оказывающих услуги в данной сфере.

По рынку  выполнения работ по благоустройству городской среды большинство экспертов  - 54% считают, что в районе мало организаций оказывающих выполнения работ по благоустройству городской среды.

По рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах  большинство экспертов  - 54% считают, что в районе мало  организаций оказывающих услуги по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

По рынку оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильном транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок большинство экспертов  - 46% считают, что в районе мало организаций оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильном транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

По рынку услуг перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории района большинство экспертов  - 77% считают, что в районе достаточно  организаций оказывающих услуги в сфере перевозок пассажиров и багажа  легковым такси на территории района.

По рынку услуг по ремонту автотранспортных средств  большинство экспертов  - 62% считают, что в районе мало организаций оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств.

По рынку кадастровых и землеустроительных работ большинство экспертов  - 54% считают, что в районе мало организаций оказывающих услуги кадастровых и землеустроительных работ.

По рынку реализации сельскохозяйственной продукции большинство экспертов  - 62% считают, что в районе мало  организаций реализации сельскохозяйственной продукции.

По рынку производства и переработки молока большинство экспертов  - 62% считают, что в районе мало  организаций производства и переработки молока.

По рынку обработки древесины и производство изделий из дерева большинство экспертов  - 62% считают, что в районе мало организаций оказывающих услуги обработки древесины и производство изделий из дерева.

Из 15 целевых показателей рынков товаров и услуг выполнено 14 (93%). Из 13 системных показателей и мероприятий выполнено 12 (92%).

Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (11 из 11).

Оценка эффективности использования средств - оценить невозможно из-за отсутствия финансирования.

Степень достижения целевого значения-123,6%.

Уровень эффективности реализации раздела - оценить невозможно.

Вывод об эффективности реализации раздела – высокоэффективная( по степени достижения целевого индикатора).

РАЗДЕЛ 5. Стратегическое планирование

Решением совета депутатов Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 27 сентября 2018 года №144  утверждена Стратегия социально-экономического развития Торбеевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года.

Постановлением администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия №698 от 13 ноября 2018 года  утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года.

В районе действуют 25 муниципальных программ, ежегодно проводится мониторинг их реализации, готовится сводный доклад об оценке эффективности их реализации.

Постановлением Администрации Торбеевского муниципального  района  №573 от 31 октября 2022г. одобрен прогноз социально-экономического развития Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Разработаны и одобрены прогнозы социально-экономического развития  сельских и городского поселений района.

Степень реализации основных мероприятий раздела-100% (10 из 10.

Оценка эффективности использования средств- 277,8%.

Степень достижения целевого значения-100%.

Уровень эффективности реализации раздела-277,8%.

Вывод об эффективности реализации раздела- высокоэффективная.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации Программы за 2022 год

На реализацию мероприятий Программы израсходовано  138320,6  тыс. рублей,  за счет средств внебюджетных источников- 138317 тыс. руб., за счет средств местного бюджета-3,6 тыс. руб.

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целевого значения (%) | Уровень эффективности (%) | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие промышленного комплекса | 110,9 | 462,2 | высокоэффективная |
| 2. | - Формирование благоприятной инвестиционной среды | 174,2 | 171,5 | высокоэффективная |
| 3. | Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг | 88 | 88 | эффективная |
| 4. | - Развитие конкуренции | 123,6 | - | - |
| 5. | Стратегическое планирование | 100 | 277,8 | высокоэффективная |

Из 5 разделов программы по 1 разделу в связи с отсутствием финансируемых мероприятий сделать вывод об эффективности реализации раздела невозможно,3 раздела - высокоэффективная реализация,1 раздел-эффективная реализация.