## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального образования в Республике Мордовия за 2024 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2024 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2024 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2024 год | фактическое значение показателя 2024 год
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Направление 1.1.Развитие образования
Задача 1.1.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования
1.1.1.1 | Укрепление материально- технической базы (установка системы оповещения) СП МБОУ "Дракинская средняя общеобразовательная школа" в с. Сургодь | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, МБОУ "Дракинская средняя общеобразовательная школа" | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100 | 92.2 | 92.2 | всего: | 20.66 | 20.66 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 20.66 | 20.66 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.2. | Укрепление материально- технической базы (замена газовых счетчиков) МБОУ "Варжеляйская средняя общеобразовательная школа ", МБОУ "Жуковская средняя общеобразовательная школа ",МБОУ "Краснопольская основная общеобразовательная школа" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, МБОУ "Варжеляйская средняя общеобразовательная школа ", МБОУ "Жуковская средняя общеобразовательная школа ",МБОУ "Краснопольская основная общеобразовательная школа" |  |  |  |  | всего: | 251.5 | 251.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 251.5 | 251.5 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.3 | Укрепление материально- технической базы (установка видеонаблюдения) СП МБОУ "Дракинская средняя общеобразовательная школа" в с. Сургодь, СП МБОУ "Дракинская средняя общеобразовательная школа" в с. Никольское, СП МБОУ "Жуковская средняя общеобразовательная школа" в с. Тат-Юнки | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, МБОУ "Дракинская средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Жуковская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  |  | всего: | 65.34 | 65.34 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 65.34 | 65.34 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.8. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.9. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.10. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.11. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 2.Развитие рынка труда, повышение доходов граждан
Задача 2.1.1. Развитие современного рынка труда, повышение доходов населения
2.1.1.1. | Проведение мероприятий с работодателями по трудоустройству подростков в свободное время | Управление по социальной работе, ОСЗН по Торбеевскому району | трудоустроено подростков, чел. | 54 | 56 | 103.7037 | всего: | 141.4 | 141.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 141.4 | 141.4 | 100
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.1.Развитие физической культуры и спорта
Задача 3.1.1. Создание условий для развития спорта и массовой физической культуры
3.1.1.1. | Проведение спортивных мероприятий, организация участия юных спортсменов во всероссийских, международных и республиканских мероприятиях | Управление по социальной работе, отдел по делам молодежи физкультуры и спорта | доля населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | 46 | 54.2 | 117.8261 | всего: | 171 | 189.2 | 110.6433
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 171 | 189.2 | 110.6433
местный бюджет
внебюджетные средства
|  |  | Доля обучающихся,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающися | 84.5 | 80.9 | 95.7396 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 4.1.Развитие культуры
Задача 4.1.1. Создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечения доступа к культурным ценностям
4.1.1.1. | Укрепление материально-техническй базы | Управление по социальной работе, отдел культуры администрации | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийномсостоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений | 52 | 52 | 100 | всего: | 505050.51 | 505050.51 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 430000 | 430000 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 70000 | 70000 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5050.51 | 5050.51 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
Цель: 2.Экономическое развитие, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования
Направление 2.1.1. Повышение экономической эффективности промышленного производства
Задача 2.1.1.Развитие промышленного комплекса района
2.1.1.1 | Приобретение ООО «Молоко» специализированного оборудования: Сепаратора Ж-5 ООТ-3 тыс. л/час | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 97 | 114 | 117.5 | всего: | 620 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 620 | 0 | 0
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.1.4 |  | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.1.1.2 | Приобретение ООО «Молоко» специализированного оборудования: Сепаратора ОЦПМ-5 5 тыс. л/час | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  | всего: | 645 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 645 | 0 | 0
Направление 2. Развитие агропромышленного комплекса
Задача 2.1.Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства
2.2.1.1. | Производство зерна (в первоначально оприходованном весе) | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Производство зерна (в первоначально оприходованном весе), т | 76018 | 58805 | 77,4 %. Показатель выполнен на 77,4 %. Неблагоприятные погодные условия сказались на урожайности зерновых и зернобобовых культур, поэтому собрано зерна меньше запланированного объема. | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.2. | Производство скота и птицы на убой (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Производство скота и птицы на убой (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), т | 315 | 319.7 | 101.4921 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.3. | Производство молока (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Производство молока (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), т | 7400 | 7120.1 | 96,2 %. Показатель выполнен на 96,2 % из-за недостижения целевого показателя по увеличению поголовья коров молочного направления в районе | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.4. | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Количество заключенных договоров согласно Указу Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ «О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве», ед. | 8 | 0 | Показатель не выполнен, так как не было желающих заключить договор согласно Указу Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ «О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве». | всего: | 154.7 | 0 | 0
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 154.7 | 0 | 0
местный бюджет
внебюджетные средства
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
2.2.1.5. | Объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники, ед. | 1 | 0 | Показатель не выполнен, так как сельскохозяйственными товаропроизводителями не приобреталась новая сельскохозяйственная техника (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.Повышение инвестиционной привлекательности
Задача 3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды
3.3.1.1. | Приобретение машин, оборудования и трансопортных средств ООО «МАПО «Торбеево» | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб | 793067 | 793067 | 100 | всего: | 41000 | 74425 | 181.5244
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 41000 | 74425 | 181.5244
3.3.1.2. | Затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада ООО «МАПО «Торбеево» | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | в т.ч. Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | 755890 | 777631 | 102.8762 | всего: | 28000 | 48951 | 174.825
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 28000 | 48951 | 174.825
3.3.1.3 |  | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 4. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг.
Задача 4.1. Создание условий для продвижения на потребительский рынок качественных товаров, развитию бытовых услуг и услуг общественного питания
4.4.1.1. | Укладка твердого покрытия на ярмарке выходного дня ООО "ТТО" | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, тыс. руб. | 2744880 | 2674012 | 97.4182 | всего: | 200 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 200 | 0 | 0
4.4.1.2. | устройство навесов над продуктовыми прилавками на ярмарке выходного дня ООО "Торбеевское ТО" | Экономическое управление | оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. | 122457 | 109450 | 89.3783 | всего: | 250 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 250 | 0 | 0
|  |  | Объем оборота общественного питания | 28200 | 18313.7 | 64.9422 | всего: |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
4.4.1.4. | [6 empty] | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.5 | [6 empty] | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.6. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.7. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.8. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.9. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 5..Повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения района, развитие жилищной сферы и достижение безопасных и комфортных условий проживания в нем
Задача 5.1. Развитие строительства
5.5.1.1. | Обеспечение жильем детей-сирот | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | шт. | 3 | 3 | 100 | всего: | 6425.6 | 6425.6 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 6425.6 | 6425.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5.1.2. | Строительство водопровода в массиве новостроящихся улиц Солнечная, Восточная рп.Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 3.75 | 3.75 | 100 | всего: | 6656.1 | 6656.1 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 6522.9 | 6522.9 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 66.6 | 66.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 66.6 | 66.6 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
Направление 6. Развитие транспортной инфраструктуры
Задача 6.1.Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
6.6.1.1. | Капитальный ремонт дороги с М-5г. Саранск до с. Носакино | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 4.5 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6.1.2. | Капитальный ремонт дороги с М-5г. Саранск до с. Савва | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 6.59 | 6.59 | 100 | всего: | 345844.1 | 345844.1 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 345844.1 | 345844.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6.1.3. | Ремонт дороги рп.Торбеево, ул.Мира | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 1 | 1 | 100 | всего: | 6623.3 | 6623.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 6557.1 | 6557.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 66.2 | 66.2 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
Направление 7.Развитие жилищно-коммунальной сферы
Задача 7.1.Повышение качества услуг, оказываемых населению
7.7.1.1. | Капитальный ремонт канализационной насостной станции рп.Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.2. | Реконструкция систем теплоснабжения в рп. Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2 | 2 | 100 | всего: | 2089.7 | 2089.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1804.9 | 1804.9 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 284.8 | 284.8 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.3. | Замена водопроводных сетей по ул.Больничная | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 0.9 | 0.9 | 100 | всего: | 1454 | 1454 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 1396 | 1396 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 58 | 58 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.4. | Ремонт изношенных водопроводных сетей | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 2 | 2 | 100 | всего: | 3000 | 2805.9 | 93.53
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 281 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 2700 | 2524.9 | #DIV/0!
7.7.1.5. | Субсидирование оформления прав собственности на безхозяйственные объекты инжинерной инфраструктуры, охранные зоны инженерных сетей и передачи на обслуживание ресурсоснабжающий организации | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | шт. | 5 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.6. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | шт. | 6 | 6 | 100 | всего: | 12962.6 | 12962.6 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 12962.6 | 12962.6 | 100
Направление 8. Благоустройство территории
Задача 8.1. Благоустройство населенных пунктов для безопасного и комфортного проживания населения
8.8.1.1. | Благоустройство дворовых территорий рп Торбеево | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | км. | 1.6 | 1.6 | 100 | всего: | 2279.1 | 2279.1 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 2279.1 | 2279.1 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Цель: Основные направления повышения эффективности муниципального управления
Направление 9. Рост доходного потенциала
Задача 9.1.Повышение эффективности управления муниципальными финансами
9.9.1.1. | Совершенствование бюджетного процесса, процедуры составления и организации исполнения бюджета торбеевского муниципального района | Финансовое управление администрации | Удельный вес расходов бюджета Торбеевского муниципального района Республики Мордовия формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Торбеевского муниципального района, % | 90 | 91.1 | 101.2222 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.2. | Совершенствование бюджетного планирования | Финансовое управление администрации | Отклонение исполнения бюджета Торбеевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | 7 | 0.4 | 100 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.3. | Своевременное обслуживание долговых обязательств в Торбеевском муниципальном районе по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом | Финансовое управление администрации | Обслуживание муниципального долга, тыс. руб. | 89 | 89 | 100 | всего: | 89 | 89 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 89 | 89 | 100
внебюджетные средства
Направление 10. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Задача 10.1.Развитие информационного потенциала
10.10.1.1 | Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 2 | 2 | 100 | всего: | 2 | 2 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 2 | 2 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  | из 33 показателей: 6- не выполнены, 22- выполнены на 100 и больше %, 6- выполнены частично | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 84.9 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 963745.61 | 1016326.01 | 105.4558
[7 empty] | федеральный бюджет | 436522.9 | 436522.9 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 432561.4 | 432424.9 | 99.9684
[7 empty] | местный бюджет | 8533.71 | 8514.71 | 99.7774
[7 empty] | внебюджетные средства | 86127.6 | 138863.5 | 161.23
Note on C148: Сергушкина:
Note on C153: Сергушкина:
Note on C158: Сергушкина:
Note on C165: Сергушкина:
Note on C170: Сергушкина:
Note on C175: Сергушкина:
Note on C180: Сергушкина:
Note on C185: Сергушкина:
Note on C190: Сергушкина:
Note on C195: Сергушкина:
Note on C200: Сергушкина:
Note on C205: Сергушкина: