## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального образования в Республике Мордовия за 2025 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2025 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2025 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2025 год | фактическое значение показателя 2025 год
Цель: Развитие человеческого капитала и социальной сферы муниципального образования
Направление 1.1.Развитие образования
Задача 1.1.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования
1.1.1.1 | Проведение обследования технического состояния зданий образовательных организаций ГОСТ 31937-2024 (МБОУ "Торбеевская основная общеобразовательная школа", МБОУ "Салазгорьская средняя общеобразовательная школа", СП МБОУ "Дракинская средняя общеобразовательная школа" в с. Никольское, СП МБОУ "Краснопольская ООШ" в п. Красноармейский) | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, общеобразовательные учреждения | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100 | 92.2 | 92.2 | всего: | 300 | 300 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 300 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.2. | Ремонт крыши МБДОУ "Детский сад "Звёздочка" ОП "Детский сад "Красная Шапочка" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, МБДОУ "Детский сад "Звёздочка" |  | 0 | 0 | 100 | всего: | 485.1 | 485.1 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 485.1 | 485.1 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.3. | Капитальный ремонт здания МБОУ "Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, МБОУ "Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1" |  | 0 | 0 | 100 | всего: | 124791.193 | 124791.193 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 118433.2 | 118433.2 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 6233.326 | 6233.326 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 124.667 | 124.667 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.4 | Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений МБДОУ "Детский сад "Звёздочка" | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района, МБДОУ "Детский сад "Звёздочка" |  | 0 | 0 | 100 | всего: | 131 | 131 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 131 | 131 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.8. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.9. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.10. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
1.1.1.11. | [6 empty] | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 2.Развитие рынка труда, повышение доходов граждан
Задача 2.1.1. Развитие современного рынка труда, повышение доходов населения
2.1.1.1. | Проведение мероприятий с работодателями по трудоустройству подростков в свободное время | Управление по социальной работе, ОСЗН по Торбеевскому району | трудоустроено подростков, чел. | 80 | 74 | 92.5 | всего: | 148.6 | 148.6 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 148.6 | 148.6 | 100
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.1.Развитие физической культуры и спорта
Задача 3.1.1. Создание условий для развития спорта и массовой физической культуры
3.1.1.1. | Проведение спортивных мероприятий, организация участия юных спортсменов во всероссийских, международных и республиканских мероприятиях | Управление по социальной работе, отдел по делам молодежи физкультуры и спорта | доля населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | 47.5 | 57.3 | 120.6316 | всего: | 171 | 192.5 | 112.5731
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 171 | 192.5 | 112.5731
внебюджетные средства
|  |  | Доля обучающихся,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающися | 84.6 | 81.1 | 95.8629 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 4.1.Развитие культуры
Задача 4.1.1. Создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и обеспечения доступа к культурным ценностям
4.1.1.1. | Укрепление материально-техническй базы | Управление по социальной работе, отдел культуры администрации | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений | 52 | 52 | 100 | всего: | 303030.3 | 303030.3 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 285000 | 285000 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 15000 | 15000 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3030.3 | 3030.3 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
Цель: 2.Экономическое развитие, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципального образования
Направление 2.1.1. Повышение экономической эффективности промышленного производства
Задача 2.1.1.Развитие промышленного комплекса района
2.1.1.1 | ООО МПК "Атяшевский" модернизация производственного оборудования | Экономическое управление, отдел по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 97 | 121.9 | 125.7 | всего: | 800 | 1005.3 | 125.6625
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 800 | 1005.3 | 125.6625
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.1.4 |  | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.1.1.2 | Приобретение ООО «Молоко» специализированного оборудования: Сепаратор Ж-5 ООТ-3 5 тыс.л./час | Экономическое управление, отдел по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  | всего: | 645 |  | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 645 |  | 0
Направление 2. Развитие агропромышленного комплекса
Задача 2.1.Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства
2.2.1.1. | Производство зерна (в первоначально оприходованном весе) | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района | Производство зерна (в первоначально оприходованном весе), т | 77944 | 70942 | 91 %. Показатель выполнен на 91 %. В структуре посевных площадей в 2025 г. увеличились площади масличных культур, сахарной свеклы за счет уменьшения площадей зерновых культур, поэтому зерна собрано меньше запланированного объема. | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.2. | Производство скота и птицы на убой (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района | Производство скота и птицы на убой (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), т | 320 | 289 | 90,3 %. Показатель выполнен на 90,3 %, в связи с уменьшением выбраковки коров из основного стада | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.3. | Производство молока (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района | Производство молока (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), т | 7800 | 6743.2 | 86,5 %. Показатель выполнен на 86,5 % из-за невыполнения прогноза по увеличению поголовья коров молочного направления в районе и в связи со снижением производства молока из-за изменений в структуре стада | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.1.4. | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района | Количество заключенных договоров согласно Указу Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ «О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве», ед. | 10 | 0 | Показатель не выполнен, так как не было желающих заключить договор согласно Указу Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ «О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве». | всего: | 267.3 | 0 | 0
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 267.3 | 0 | 0
местный бюджет
внебюджетные средства
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
2.2.1.5. | Объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники | Первый заместитель Главы Торбеевского муниципального района | Объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники, ед. | 1 | 0 | Показатель не выполнен, так как с/х товаропроизводители не приобретали новую с/х технику (по льготной цене) от производителей с/х техники | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 3.Повышение инвестиционной привлекательности
Задача 3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды
3.3.1.1. | Приобретение машин, оборудования и трансопортных средств ООО «МАПО «Торбеево» | Экономическое управление, отдел по работе с отраслями АПК и ЛПХ | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб | 1024642 | 1409661 | 137.576 | всего: | 49000 | 199731 | 407.6143
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 49000 | 199731 | 407.6143
3.3.1.2. | Затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада ООО «МАПО «Торбеево» | Экономическое управление, отдел по работе с отраслями АПК и ЛПХ | в т.ч. Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | 1004774 | 1388452 | 138.1855 | всего: | 28000 | 31794 | 113.55
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 28000 | 31794 | 113.55
3.3.1.3 |  | Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  | всего: |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Направление 4. Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг.
Задача 4.1. Создание условий для продвижения на потребительский рынок качественных товаров, развитию бытовых услуг и услуг общественного питания
4.4.1.1. | Укладка твердого покрытия на ярмарке выходного дня ООО "ТТО" | Экономическое управление | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, тыс. руб. | 3001446 | 2930513.4 | 97.6367 | всего: | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 100 | 0 | 0
4.4.1.2. | устройство навесов над продуктовыми прилавками на ярмарке выходного дня ООО "Торбеевское ТО" | Экономическое управление | оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. | 122457 | 109450 | 89.3783 | всего: | 250 | 0 | 0
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 250 | 0 | 0
|  |  | Объем оборота общественного питания | 28200 | 18313.7 | 64.9422 | всего: |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
4.4.1.4. | [6 empty] | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.5 | [6 empty] | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.6. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.7. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.8. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4.4.1.9. |  | Экономическое управление |  |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Направление 5..Повышение уровня обеспеченности и доступности жилья для населения района, развитие жилищной сферы и достижение безопасных и комфортных условий проживания в нем
Задача 5.1. Развитие строительства
5.5.1.1. | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | шт. | 4 | 4 | 100 | всего: | 7018.4 | 7018.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 7018.4 | 7018.4 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5.1.2. | Строительство водопровода в массиве новостроящихся улиц Южная, Трудовая, Мокшанская, производственная, придорожная в рп.Торбеево | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 11.01 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5.1.3. | Строительство подъездной автомобильной дороги к улицам Южная, Трудовая, Мокшанская, Производственная, Придорожная в рп.Торбеево | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 2.38 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5.1.4. | Строительство подъездной автомобильной дороги к улицам Солнечная, Восточная рп.Торбеево | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 1.763 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5.1.5. | Строительство водопровода в массиве новостроящихся улиц Мазилуг в рп.Торбеево | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 1.5 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5.1.6. | Строительство артезианских скважин, водопроводных башен Никольское с/п | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5.1.7. | Строительство распределительного водопровода с Морд-Юнки | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 4 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
Направление 6. Развитие транспортной инфраструктуры
Задача 6.1.Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
6.6.1.1. | Строительство дороги в с.Старые Пичуры | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 2 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6.1.2. | Капитальный ремонт дороги по ул.Советская, с.Жуково | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 2 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6.1.3. | Капитальный ремонт дороги по ул.Кисткина, с.Салазгорь | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 2 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6.1.4. | Реконструкция дороги Торбеево-Виндрей | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 2.04 | 2.04 | 100 | всего: | 48900 | 48900 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 48900 | 48900 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6.1.5. | Реконструкция дороги подъезд к р.п.Торбеево от а/д подъезд к г.Саранск | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 1.8 | 1.8 | 100 | всего: | 28400 | 28400 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 28400 | 28400 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6.1.6. | Реконструкция дороги Рузаевка- Ковылкино- Торбеево | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 2.7 | 2.7 | 100 | всего: | 93600 | 93600 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 93600 | 93600 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
Направление 7.Развитие жилищно-коммунальной сферы
Задача 7.1.Повышение качества услуг, оказываемых населению
7.7.1.1. | Строительство мини очистных сооружений в рп.Торбеево | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | ед. | 1 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.2. | Реконструкция систем теплоснабжения в рп. Торбеево | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 2 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.3. | Замена безнапорных канализационных сетей | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 2 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.4. | Ремонт изношенных водопроводных сетей | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 0.1 | 0.1 | 100 | всего: | 98.9 | 98.9 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 98.9 | 98.9 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.5. | Замена водопроводных сетей по ул.Пушкина, Чайковского | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 2.9 | 2.9 | 100 | всего: | 4270.7 | 4270.7 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 4035.5 | 4035.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 235.2 | 235.2 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.6. | Субсидирование оформления прав собственности на безхозяйственные объекты инжинерной инфраструктуры, охранные зоны инженерных сетей и передачи на обслуживание ресурсоснабжающий организации | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | шт. | 5 | 0 | отсутствие финансирования | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7.1.7. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | шт. | 20 | 20 | 100 | всего: | 20200 | 20200 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | внебюджетные средства | 20200 | 20200 | 100
Направление 8. Благоустройство территории
Задача 8.1. Благоустройство населенных пунктов для безопасного и комфортного проживания населения
8.8.1.1. | Благоустройство дворовых территорий рп Торбеево | Управление по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям | км. | 0.1 | 0.1 | 100 | всего: | 5891.1 | 5891.1 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет | 5464 | 5464 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 427.1 | 427.1 | 100
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Цель: Основные направления повышения эффективности муниципального управления
Направление 9. Рост доходного потенциала
Задача 9.1.Повышение эффективности управления муниципальными финансами
9.9.1.1. | Совершенствование бюджетного процесса, процедуры составления и организации исполнения бюджета торбеевского муниципального района | Финансовое управление администрации | Удельный вес расходов бюджета Торбеевского муниципального района Республики Мордовия формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Торбеевского муниципального района, % | 90 | 92.8 | 103.1111 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.2. | Совершенствование бюджетного планирования | Финансовое управление администрации | Отклонение исполнения бюджета Торбеевского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | 7 | 0 | 100 | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
9.9.1.3. | Своевременное обслуживание долговых обязательств в Торбеевском муниципальном районе по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом | Финансовое управление администрации | Обслуживание муниципального долга, тыс. руб. | 87.9 | 87.9 | 100 | всего: | 87.9 | 87.9 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 87.9 | 87.9 | 100
внебюджетные средства
Направление 10. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Задача 10.1.Развитие информационного потенциала
10.10.1.1 | Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов | Финансовое управление администрации, отдел информатизации администрации | ед. | 2 | 1 | 50 | всего: | 7 | 1 | 14.2857
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | республиканский бюджет |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 7 | 1 | 14.2857
[7 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0!
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  | из 43 показателей: 18 - не выполнены, 18 - выполнены на 100 и больше %, 7- выполнены частично | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | 63.3 |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | 716343.493 | 870076.993 | 121.4609
[7 empty] | федеральный бюджет | 574333.2 | 574333.2 | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 38167.126 | 37899.826 | 99.2997
[7 empty] | местный бюджет | 5098.167 | 5113.667 | 100.304
[7 empty] | внебюджетные средства | 98745 | 252730.3 | 255.9424
Note on C153: Сергушкина:
Note on C158: Сергушкина:
Note on C163: Сергушкина:
Note on C170: Сергушкина:
Note on C175: Сергушкина:
Note on C180: Сергушкина:
Note on C185: Сергушкина:
Note on C190: Сергушкина:
Note on C195: Сергушкина:
Note on C200: Сергушкина:
Note on C205: Сергушкина:
Note on C210: Сергушкина: