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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ДО 2025 ГОДА»
В целях достижения высоких стандартов благосостояния населения Торбеевского муниципального района и обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Торбеевского муниципального района Республики Мордовия Администрация Торбеевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную  программу «Экономическое развитие Торбеевского муниципального района  Республики Мордовия до 2025 года".
2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Торбеевского муниципального района – начальника экономического управления  Корнееву С.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава Торбеевского муниципального района С.Ф. Шичкин
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ДО 2025 ГОДА»
 
	Наименование муниципальной программы
	 «Экономическое развитие Торбеевского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» (далее – программа)

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы
	Распоряжение администрации Торбеевского муниципального района от 3 сентября 2018 г. № 475

	Дата утверждения (наименование  и номер соответствующего нормативного акта)
	Постановление администрации Торбеевского муниципального района от 3.12.2018г. № 768

	 Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Торбеевского муниципального района

	Основные разработчики муниципальной программы
	структурные подразделения Администрации Торбеевского  муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	администрации сельских (городского) поселений Торбеевского муниципального района
 

	Участники муниципальной программы
	Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района, предприятия  промышленного комплекса и потребительского рынка района (по согласованию)

	Подразделы
муниципальной программы
	1.Развитие промышленного комплекса       
2.Формирование благоприятной инвестиционной среды
 
       
3.Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и   услуг 
 4.Развитие конкуренции
5.Стратегическое планирование
 

	Цели муниципальной программы
	Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики, улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования

	Задачи муниципальной программы
	Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
—      анализ существующих и поиск новых "точек роста", формирующих мультипликативный эффект для экономики района;
—      реализация комплексной поддержки "точек роста", в том числе на основе поиска необходимых механизмов и ресурсов;
—      обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе;
—          содействие развитию промышленного комплекса;
—         развитие торгового и бытового обслуживания населения района;
—      улучшение конкурентной среды на территории района для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики района, создание необходимых условий для появления новых участников на товарном рынке, в том числе: развитие транспортной, информационной, финансовой, инженерной инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка;
- развитие программно - целевого планирования в районе;
- осуществление анализа и прогнозирования социально - экономического развития в  районе.

	Целевые показатели (индикаторы)  эффективности реализации муниципальной программы
 
	достижение к 2025 году:
- темп роста объема отгруженных товаров промышленного производства к базовому году в сопоставимых ценах до 166%.
- темп роста объема инвестиций в основной капитал к базовому году в сопоставимых ценах -195 %.
- количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов- 586 чел.
- темп роста объема оборота розничной торговли во всех каналах реализации к базовому году в сопоставимых ценах-129%.
-доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых  в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - 50%.
-доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования-100%.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
 
	2019 -2025 годы

	Ресурсное обеспечение муниципальной  программы
	-Общий объем финансирования программы составляет  11 671 086 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2019 год –1 593 725 тыс. руб.
2020 год –6 691 671 тыс. руб.
2021 год – 2 422 515 тыс. руб.
2022 год – 320 885 тыс. руб.
2023 год-321 515 тыс. руб.
2024 год-320 015 тыс. руб.
2025 год-760 тыс. руб.
 

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	реализация муниципальной программы позволит:
создать условия для долгосрочного устойчивого экономического развития, обеспечить повышение инвестиционной и инновационной привлекательности на основе реализации модели государственно-частного партнерства, активизации частных инвестиций, рост конкурентоспособности экономики за счет модернизации базовых отраслей, развития инновационного сектора, высокотехнологичных производств, человеческого потенциала, увеличение производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства во всех секторах экономики на основе снижения административных барьеров, создать благоприятные условия для роста реальных располагаемых денежных доходов населения и на этой основе повысить качество и уровень жизни населения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

	Система организации управления и контроль  за исполнением муниципальной программы
	Контроль  за практической реализацией мероприятий  программы осуществляет заместитель Главы Администрации по экономике и экономическое управление  Администрации Торбеевского муниципального района.
Контроль  за ходом реализации  программы по соответствующим направлениям осуществляют  структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района
Ответственный исполнитель программы ведет отчетность по реализации программы. Администрация Торбеевского муниципального района направляет в экономические службы исполнительно- распорядительных органов муниципального образования статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации программы. Кроме того, ежегодно до 1 мая предоставляет в исполнительно-распорядительные органы муниципального образования информацию о ходе выполнения и эффективности использования финансовых средств по программе, а также подробную пояснительную записку.
Ответственный исполнитель  программы с учетом выделенных на реализацию мероприятий программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации  программы, состав исполнителей.


 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА      
 
 Экономическое развитие Торбеевского муниципального района  Республики Мордовия в последние годы характеризуется положительной динамикой основных макроэкономических показателей. Предпринимаемые меры по улучшению предпринимательского климата, стимулированию экономической активности и экономического роста, поддержке инновационного развития, способствуют созданию условий для повышения качества и уровня жизни населения.
Выгодное экономико-географическое положение Торбеевского муниципального района определяется близостью транспортных магистралей — железной дороги и автотрассы федерального значения, проходящих через его территорию.
Район  имеет индустриально-аграрный тип экономической специализации.
 
ПОДРАЗДЕЛ1. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Уникальность Торбеевского района – это высокий уровень промышленного потенциала. Получившие в районе развитие предприятия промышленного комплекса, достаточно хорошо развитая социальная инфраструктура, определяют его дальнейшее развитие.
Промышленность является одним из приоритетных направлений инвестирования. Особую роль в формировании инвестиционной привлекательности района играют: его географическое положение; развитие социально-экономической сферы. С каждым из этих направлений промышленная политика имеет точки соприкосновения и области пересечения.
Индекс промышленного производства в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 146,1 %.
По виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов»  крупными и средними предприятиями произведено товаров на 9 млрд 615 млн рублей. Внедрение новой поточной технологии производства колбасных изделий позволило в 2017 году произвести на обособленном подразделении «Торбеевское» ООО «МПК «Атяшевский» около 99 тыс. тонн колбасных изделий  это на 52 % больше, чем в 2016 году.    
Отгружено товаров  в расчете на 1 жителя - 507 тыс. рублей (2 место по Республике).

В Республике Мордовия флагманом отечественного производства мясных продуктов является группа компании «Талина» - вертикально интегрированный холдинг по производству свинины и продуктов из неё, входящий в десятку крупнейших мясо-колбасных компаний России. В поселке Торбеево находится один из крупнейших не только в России, но и в Европе мясоперерабатывающий комплекс, оснащенный современным высокопроизводительным оборудованием на уровне мировых стандартов. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый цех по производству мясных полуфабрикатов.
Внедрение новой поточной технологии производства колбасных изделий позволило в 2017 году произвести на обособленном подразделении «Торбеевское» ООО «МПК «Атяшевский» около 99 тыс. тонн колбасных изделий  это на 52 % больше, чем в 2016 году (варенных колбас-27 тыс. тонн, полукопченых колбас-23,4 тыс. тонн, варено-копченых колбас-11,8 тыс. тонн, сосисок-28,1 тыс. тонн, сарделек-3,5 тыс. тонн, ветчины-5 тыс. тонн).        
  В 2017  году инвестиции в основной капитал данного предприятия составили более 528 млн. рублей. Всего за время реализации проекта инвестиции в район составили более 3,5 млрд. рублей.
  На сегодняшний день на предприятии работают 1 200 человек, средний возраст работающих - 40 лет, 710 человек (63%) - жители Торбеевского района, открыты автобусные маршруты по доставке работников из Атюрьево, Зубова-Поляны, Ковылкино, Спасска и Наровчата Пенз. обл.  На предприятии трудятся жители Саранска, Атяшево, Рузаевки.
 В 2018-2020 годах на предприятии  предусматривается реализация инвестиционного проекта «Увеличение производственных мощностей ООО «МПК «Атяшевский», который включает в себя строительство сырьевого цеха по птице и холодильника для хранения замороженного сырья на 5 тыс. тонн единовременного хранения, строительство цеха специй. Общая  стоимость проекта- 4,9 млрд. рублей.  После выхода на проектные мощности   производство  на  торбеевской площадке  составит 783 тонн в сутки или 244 тыс. тонн в год. Будет создано 200 дополнительных рабочих мест, со среднемесячной заработной платой - 30 тыс. руб.
 ООО «МОЛОКО» - современное перерабатывающее предприятие. Основным видом деятельности  ООО «МОЛОКО» является производство масла животного, цельномолочной продукции, нежирной молочной продукции. На существующей территории завод находится с 1957 года. Проектная мощность составила 50-60 тонн в сутки. Предприятие постоянно изучает рынки сбыта молочной продукции, расширяя ассортимент, улучшая качество, разрабатывает новую упаковку, так для удобства потребителей в 2016 году был приобретен фасовочный автомат для фасовки масла в контейнеры 200 гр.,300 гр., 400 гр.
 ТАБЛИЦА 1
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО «МОЛОКО»
	Показатели
	Отчетный период

	
	2015 г
	2016 г
	2017 г

	Товарная продукция в действующих ценах, тыс. руб.
	152287
	234505
	265341

	Выручка от реализации товарной продукции,тыс. руб.
	174844
	249659
	271374

	Себестоимость товарной продукции, тыс. руб
	154264
	231957
	257100


 
В 2017 году предприятием произведено масло животное 454,9 тонн, цельномолочной продукции – 285,4 тонны; нежирной молочной продукции – 74 тонны; казеина технического – 6,8 тонн. Общая сумма товарной продукции  составила 265341 тыс. руб.
Поставщиками сырья являются сельхозпроизводители Торбеевского, Атюрьевского, Ковылкинского, Зубово-Полянского и Темниковского районов. Доставка сырья на предприятие производится транспортом  предприятия.
 
ПОДРАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ
  Сформирован благоприятный климат для привлечения инвестиций: полный охват территории  всеми видами связи, включая Интернет, цифровое телевидение, стопроцентная газификация, развитая социальная, инженерная и транспортная инфраструктура.
  На развитие экономики и социальной сферы района в 2017 году направлено инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сумме 696 373 тыс. рублей, 48,1 %  к  уровню 2016 года.
  Отраслевая структура вложений   за 2015- 2017 годы представлена в таблице 2.
 
 
ТАБЛИЦА 2
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБ.
 
	 Наименование отрасли
	2015 г.
	Удел. вес
	2016 г.
	Удел. вес
	2017 г.
	Удел. вес

	Всего
	1090349
	100,0
	1374240
	100,0
	696373
	100

	Обрабатывающие производства
	936396
	85,9
	1255747
	91,4
	508431
	73,0

	Сельское хозяйство
	25620
	2,3
	40681
	3,0
	28756
	4,1

	 Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды
	2530
	0,2
	5953
	0,4
	8341
	1,2

	Образование
	9734
	0,9
	7081
	0,5
	5373
	0,8

	Государственное управление и обеспечение военной безопасности
	109597
	10,1
	58881
	4,3
	126250
	18,1

	Здравоохранение
	4851
	0,4
	4718
	0,3
	2129
	0,3

	Оптовая и розничная торговля
	576
	0,05
	5953
	0,4
	10970
	1,6

	Транспорт и связь
	42
	0,0
	751
	0,1
	3014
	0,4

	Операции с недвижимым имуществом, аренда
	807
	0,07
	304
	0,02
	813
	0,1

	Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг
	238
	0,02
	124
	0,01
	2296
	0,3


 
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2017 году составили 567 775 тыс. рублей, 43,4%  к уровню 2016 года.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 30 138 руб. и уменьшился по сравнению с 2016 годом   на 56% или на 38 785 руб. на 1 жителя.
Из диаграммы 2 видно, что  за последние  годы рост вложений  начался с 2015 года, это связано с началом реализации  крупных инвестиционных проектов на Торбеевской площадке ООО «МПК «Атяшевский».  Дальнейшие инвестиционные вложения в районе связаны так же с деятельностью данного предприятия.
ДИАГРАММА 2. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ.
            
В целях повышения инвестиционной привлекательности  Торбеевского муниципального района в районе утверждена Инвестиционная стратегия Торбеевского муниципального района  до 2022 года, создан Совет по улучшению инвестиционного климата в Торбеевском муниципальном районе. На сайте администрации района http://torbeevo.e-mordovia.ru/ создан раздел «Инвестиционный паспорт» где представлена актуальная информация о социально-экономическом состоянии района, наличии доступной инфраструктуры для размещения производственных и  иных объектов инвесторов. На сайте  ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» представлены инвестиционные площадки района.
 
 ПОДРАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной экономики. Именно здесь реализуются повседневные потребности населения, и развитие положительной динамики на нем свидетельствует об увеличении качества жизни населения и развитии положительных тенденций в сфере социально-экономического развития района.
ТАБЛИЦА 3
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ТОРБЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ.
	Показатель
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	Количество предприятий розничной торговли
	ед.
	154
	150
	145

	Торговая площадь предприятий розничной торговли
	м2
	9045,2
	9376
	9878

	Торговая площадь предприятий розничной торговли на 1 тыс. жителей
	м2
	455
	496
	528

	Оборот розничной торговли
	млн. руб.
	1559
	1665
	1779

	Количество предприятий общественного питания
	ед.
	24
	24
	24

	Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания
	ед.
	1355
	1499
	1511

	Количество посадочных мест на 1 тыс. жителей
	ед.
	68,1
	79,3
	80,7

	Оборот общественного питания
	млн.руб.
	19,7
	25,4
	24,4


 
На 1 января 2018 г. на территории муниципального района   розничную торговлю осуществляют 145 стационарных торговых объектов с общей площадью 16,2 тыс. квадратных метров, в том числе торговая  площадь 9,9 тыс. В. метров.  Кроме того,  действует 1 универсальный рынок площадью 1 542 кв. м. и 1 ярмарка выходного дня.
 Потребительский рынок района имеет тенденцию незначительного снижения числа торговых объектов, обусловленную входом на рынок крупных сетевых магазинов и закрытием неконкурентоспособных мелких торговых точек. Несмотря на это, растет качество торгового обслуживания, происходит развитие современной торговой сети, в частности открытие крупных магазинов самообслуживания (Малинка, Магнит, Фортуна, Пятерочка, Красное Белое, Бристоль), в 2017 году открылась новая точка общественного питания (детское кафе «ВеГа»), введено в эксплуатацию новое здание швейного цеха в рп Торбеево. В текущем году  в поселке планируется открытие специализированного магазина алкогольной продукции «Мордовская водка». В последнее время на потребительском рынке наметились две основные тенденции: реконструкция имеющихся торговых объектов и новое строительство стационарных объектов торговли.
 На начало 2018 года обеспеченность торговыми площадями на территории района была выше нормативного уровня на 21,4% и составила 528 м2 на 1 тыс. чел. Населения, в том числе обеспеченность торговыми площадями продовольственных товаров  составила 296 кв. м. на 1 тыс. человек населения, что в 1,8 раза превышает норматив. Обеспеченность площадью стационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров в расчете на 1000 человек составляет 83% (утвержденный норматив 279,47 кв.м. на 1000 человек, фактически 231,8 кв. м.).  В сельских населенных пунктах  такой обеспеченности нет, но в каждом сельском поселении имеются стационарные магазины со всеми необходимыми товарами,  также действует  система доставки населению крупногабаритных товаров. В шести поселениях района утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов, предусматривающие месторасположение нестационарных торговых объектов в районе, и определяющие размещение площадок для нестационарных торговых объектов в форме автолавок. В целом по району утверждены схемы размещения для 13-ти таких объектов.
Ситуация на потребительском рынке Торбеевского муниципального района в целом благоприятная, о чем свидетельствует позитивная динамика ключевых показателей: оборот розничной торговли за 2017 год во всех каналах реализации в сопоставимых ценах к  2016 году составил 104,3 %  это более 1 млрд. 779 млн. руб.   На душу населения   в 2017 году было продано товаров на сумму 94 тыс. руб. (9 место по Республике). В структуре товарооборота преобладал удельный вес продаж продовольственных товаров, который составил- 55,4%.            
В  формировании оборота розничной торговли ведущее место занимают  крупные и средние торгующие организации, незначительно сократился товарооборот по малым предприятиям и  у индивидуальных предпринимателей района.
Одним из важных сегментов потребительского рынка остается рынок услуг общественного питания. На 01.01.2018 года на территории района функционирует 24 предприятия общественного питания, из них: 4 кафе, 17 столовых (2 – по месту работы, 15- по месту учебы), 2 предприятия быстрого обслуживания, 1 – магазин «Кулинария». Количество посадочных мест во всех предприятиях общепита составляет 1511 мест. Фактическая обеспеченность посадочными местами на общедоступных предприятиях  общепита составляет 21 место на 1000 человек, что больше чем на 01.01.2017 года на 2 места, но на 19 посадочных мест меньше утвержденного норматива (40 ПМ), таким образом, обеспеченность посадочными местами на 1000 человек населения составляет 52,5%.  Это говорит о слабом развитии сегмента по оказанию услуг общественного питания населению.  Оборот общественного питания за 2017 год составил  24 млн. рублей, что на 1 млн. меньше, чем оборот за 2016 год.       
В целях исправления ситуации на рынке услуг общественного питания необходимо развитие предприятий общественного питания демократичных форматов, организация производства качественных полуфабрикатов и готовых блюд.
Важным звеном в системе отраслей платных услуг является бытовое обслуживание населения. В настоящее время рынок бытовых  услуг может стать одним из наиболее перспективных направлений бизнеса. В бытовых услугах наибольшую долю занимают услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, парикмахерские услуги, услуги по строительству и ремонту, услуги по пошиву и  ремонту  швейных, меховых изделий.
Несмотря на динамичное развитие рынка услуг, многие проблемы остаются весьма актуальными, например создание и сохранение социально значимых видов услуг, не представляющих коммерческого интереса для предпринимателей, направленных на оказание услуг населению с доходами ниже прожиточного минимума.
В настоящее время при  всех имеющихся видах бытовых услуг на территории городского поселения, жители сельских поселений района практически лишены возможности пользоваться бытовыми услугами по месту жительства, так как сеть объектов бытового обслуживания на селе практически отсутствует.
 
              ПОДРАЗДЕЛ 4.  РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. №1738-Р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» деятельность по развитию конкуренции, в том числе реализации положений Стандарта,  становится одной из приоритетных задач на территории  Торбеевского муниципального района.   Реализация Стандарта позволит системно осуществлять деятельность, направленную на создание условий для развития конкуренции в отраслях экономической деятельности, устранение административных барьеров.
Создание условий для формирования на конкурентных принципах рыночной среды, благоприятной для ведения предпринимательской деятельности, развития организаций и рынков, наиболее полного удовлетворения потребностей общества.
В районе создан Совет по развитию конкуренции, заключено Соглашение  о  присоединении к Меморандуму о внедрении стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта в Республике Мордовия.
ПОДРАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
         Министерство экономического развития Российской Федерации отмечает, что важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности российской экономики в современных условиях является наличие эффективно функционирующей системы государственного стратегического управления.
        Система стратегического управления позволяет:
-формирование долгосрочных приоритетов деятельности государства в области социально-экономического развития, позволяющих частным компаниям снизить риски, в   том числе при принятии долгосрочных инвестиционных решений;
-развертывание долгосрочных решений (со сроком реализации 7 и более лет) в комплекс средне- и краткосрочных задач, согласованных между собой;
-балансировку планируемых действий, требующих значительных организационных и ресурсных затрат (проекты в энергетике, транспорте, демографии, национальной безопасности, в сфере развития человеческого потенциала); ориентированность республики и района на деятельность в соответствии с поставленными долгосрочными целями; увязку принимаемых в процессе государственного стратегического управления решений с бюджетными ограничениями, определяемыми как на  среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу; мониторинг реализации принимаемых решений.
Процесс  стратегического планирования в Торбеевском муниципальном районе регламентирован Уставом Торбеевского муниципального района, решением Совета депутатов от 24 декабря 2015 г. №163 «Об утверждении Порядка подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга  реализации документов стратегического планирования  Торбеевского муниципального района Республики Мордовия», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Законы определяют основы, цели, принципы и задачи стратегического планирования,  устанавливают документы стратегического  планирования муниципального района. Стратегическое планирование на уровне муниципального района осуществляется путем разработки и утверждения стратегии социально-экономического развития, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, прогнозов социально-экономического развития, бюджетного прогноза, муниципальных программ.
 В Торбеевском муниципальном районе  разработана Стратегия социально-экономического развития Торбеевского муниципального района до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов  от 27 сентября 2018 г. № 144. Разрабатывается и ежегодно корректируется прогноз социально-экономического развития  муниципального образования.  
         Муниципальные программы являются ключевым механизмом,  с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.
 
РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ТОРБЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
 
 ПОДРАЗДЕЛ 1.РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Цель: эффективное  экономическое развитие, посредством создания механизма институционального правового и экономического регулирования промышленного развития района. Через взаимодействие органов местного самоуправления и промышленных предприятий города, направленное на повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня промышленности; обеспечение выхода инновационной продукции и высоких технологий на внутренний и внешний рынки; замещение импортной продукции и перевод промышленности на основе инновационного промышленного производства в стадию эффективного роста; развитие инфраструктуры и обеспечение социальной защищенности работающих.    
 Задачами:
- применение форм публичного обсуждения для выработки объективного комплекса мер поддержки субъектов промышленного комплекса (освещение процедур и результатов промышленной политики в районе);
- содействие занятости трудоспособного населения и профессиональной ориентации молодежи, снижение уровня безработицы, обеспечение социальной защищенности;
- создание условий для формирования высокотехнологичного промышленного комплекса;
-    укрепление и повышение престижа рабочих профессий;
- развитие информационного обеспечения промышленной деятельности;
- стабильное поступление налогов и прочих платежей в бюджеты всех уровней;
- содействие промышленным предприятиям в освоении рынков сбыта продукции;
- содействие выработке механизма скоординированного взаимодействия субъектов промышленной деятельности и органов местного самоуправления района.
 
ПОДРАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ
 
Цель: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального района и выработка комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в районе
Задачи: совершенствовать нормативно-правовое организационное и информационное обеспечение инвестиционной деятельности; повышение инвестиционной и деловой активности субъектов инвестиционной деятельности
Данный подраздел обеспечивает достижение основных результатов программы - увеличение объема инвестиций в экономику района.
 
ПОДРАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
 
Цель: совершенствование потребительского рынка;
Задачи: создание условий для обеспечения жителей района услугами торговли, общественного питания; анализ текущего состояния и тенденций развития сферы торговли, общественного питания на территории района; развитие и совершенствование потребительского рынка, удовлетворяющего потребностям населения в качественных товарах и услугах и современным требованиям экономики района; рациональное размещение сети предприятий потребительского рынка в соответствии с потребностью населения в товарах и  услугах в соответствии с законодательством Российской Федерации
ПОДРАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
[bookmark: __RefHeading__105_924485554][bookmark: __RefHeading__225_2125510779]          Цель: установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного самоуправления района по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в экономике;
          Задачи:  содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие устранению административных барьеров; улучшение конкурентной среды на территории района для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики района, создание необходимых условий для появления новых участников на товарном рынке, в том числе:
развитие транспортной, информационной, финансовой, инженерной инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка;
 
 ПОДРАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
        Цель: функционирование комплексной системы стратегического планирования в Торбеевском муниципальном районе.
       Задачи:  развитие программно - целевого планирования в Торбеевском муниципальном районе; осуществление анализа и прогнозирования социально - экономического развития в Торбеевском муниципальном районе.
РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
 
3.1  РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
 
Существующая производственная мощность торбеевского  подразделения ООО "МПК "Атяшевский"  478 тн/сутки    (149-150 тыс.тн/год). Данная производственная мощность достигается за счет использования 2-х производственных цехов.
В настоящее время  ООО "МПК "Атяшевский" реализуется инвестиционный  проект "Увеличение производственных мощностей ООО "МПК "Атяшевский".
проект состоит из нескольких разделов:
Раздел 1.  "Увеличение производственных мощностей по производству колбасной продукции торбеевского подразделения ООО "МПК "Атяшевский", предусматривает:
- Строительство пристроя к существующему цеху №1 под размещение технологической линии Fessmann;
          - Приобретение поточной линии для производства сосисок на базе термокамеры Alkar;
- Приобретение  2-х поточных линий для производства п/к и в/к колбас на базе термокамер Fessmann;
-  Увеличение производственной мощности цеха №2 по вареным колбасам/ветчинам за счет приобретения дополнительных камер охлаждения, которые устанавливаются в существующих  производственных мощностях;
- Модернизации  энергетической инфраструктуры (увеличение мощностей холодоснабжения, увеличение мощностей  по пару) для устанавливаемого оборудования.
РАЗДЕЛ 2. "СТРОИТЕЛЬСТВО СЫРЬЕВОГО ЦЕХА ПО ПТИЦЕ И ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ ХРАНЕНЕИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО СЫРЬЯ НА 5 ТЫС. ТН ЕДИНОВРЕМЕННОГО ХРАНЕЕНИЯ", ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 
 строительство отдельно выделенного сырьевого цеха, который объединит имеющееся оборудование по разделки птицы и дополнительное оборудование, приобретаемое в рамках  проекта и увеличить производственную мощность сырьевого цеха мяса птицы до 10 000 тонн в месяц.
Раздел 3. Строительство цеха специй, предусматривает строительство нового цеха, который будет соединен с существующим производством переходной галереей. Общая производственная мощность цеха по смешиванию и дозированию специй составит 1400 тн/мес.
После установки дополнительного оборудования производственная мощность торбеевской производственной площадки составит 783 тн/сутки или 244 тыс.тн/год.
 
В настоящее время ООО «МОЛОКО» старается развиваться в ногу со временем. Произведен ремонт творожного, цельномолочного цехов. Постоянно обновляется производственное оборудование в производственных  и вспомогательных цехах.
Обновился фасад основного производственного здания.
Обновляется парк специализированных автомобилей для перевозки сырья. Для реализации готовой продукции за пределы района были приобретены автомобили ГАЗЕЛЬ и КАМАЗ.
    Около 40% произведенной  молочной продукции реализуется в пределах поселка и Торбеевского района, а 60% за его пределами. Продукция ООО «МОЛОКО» имеет отличную репутацию на рынке молочной продукции. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТа, вырабатывается только из  натурального молока без искусственных и химических добавок. С каждым годом расширяются  границы рынков  сбыта продукции это г.Саранск, г. Пенза, г. Рязань, г.Москва, Московская область, Нижегородская область.
Основным направлением развития ООО «МОЛОКО» является дальнейшая организация производства цельномолочной продукции, масла животного, постоянная переработка вторичного сырья, увеличение ассортимента производимой продукции .
В прогнозируемый период предприятием планируется закупка и установка пластинчатой пастеризационно-охладительной установки для увеличения срока  реализации молока, гомогенизатора, маслообразователя пластинчатого, для увеличения выработки масла.
Предложенные мероприятия позволят значительно увеличить производственные мощности предприятия.
Мероприятия  и объем финансирования затрат по подразделу 1 представлены в прил. 2 и 3 к Программе.
 
3.2  ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ    
 Для достижения цели и решения задач подраздела необходимо реализовать ряд мероприятий.
1. "Создание благоприятной для инвестиций административной среды". в рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
-размещение информации о государственных и муниципальных услугах на портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг;
-взаимодействие с региональными институтами поддержки предпринимательской деятельности
2. "Создание благоприятной для инвестиционной деятельности среды"
в рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
-проведение комплекса землеустроительных работ, формирование земельных участков,  постановка сформированного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,  выделенных в счет земельных долей на кадастровый учет);
-подбор инвестиционных площадок с требуемыми инвесторами параметрами
-проведение  консультаций по различным  вопросам, возникающим при реализации проектов;
3."Информационное обеспечение инвестиционной деятельности"
-размещение информации о мероприятиях районного  значения, способствующих привлечению инвестиций и социально-экономическому развитию района, в средствах массовой информации и в сети Интернет;
-формирование,  актуализация и размещение  Инвестиционного паспорта Торбеевского муниципального района;
-формирование и актуализация перечня свободных инвестиционных площадок.
Реализация данных мероприятий поддержки позволит активизировать инвестиционную деятельность района, будет способствовать развитию реализуемых инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, повышению уровня и качества жизни населения.
 В 2019-2025 годы планируется продолжение реализации действующих и начало реализации  новых инвестиционных проектов:
  в  промышленности:
"Увеличение производственных мощностей ООО "МПК "Атяшевский".
"Приобретение маслообразователя" ООО "Молоко"
"Приобретение молоковоза" ООО "Молоко"
"Приобретение сепаратора" ООО "Молоко"
"Строительство цеха по производству брусчатки и вибропрессованных изделий"  ИП Шушпанов А.А.
 
в сельском хозяйстве:
"Строительство 3-х свинокомплексов на 4800 свиноматок каждый" ГК "Талина"
"Приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания зерновых и зернобобовых культур"    ГК "Талина"
"Реконструкция животноводческого помещения (220 гол.) отд. Жуково ООО "МАПО" Торбеево";
 Реконструкция животноводческого помещения (240 гол.) отд. Мальцево ООО "МАПО "Торбеево";
Реконструкция животноводческого помещения (220 гол.) отд. Красноармеец ООО "МАПО "Торбеево";
Реконструкция животноводческого помещения (190 гол.) отд. Сургодь ООО "МАПО "Торбеево";
"Создание зерносушильного комплекса" ООО "МАПО "Торбеево"
"Открытие цеха по переработке мяса"
"Открытие цеха по переработке рыбы"
 в сфере  потребительского рынка товаров, работ и услуг:
"Открытие кофейни"
"Строительство продовольственного магазина" ИП Гордеева Т.И.
"Строительство  магазина "Продукты" ИП Свиридова Г.М.
"Строительство  магазина "Продукты" ООО "ТТО"
"Строительство   парикмахерской" ИП Федосейкина А.Н
"Строительство кафе в рп Торбеево"ИП Швецов А.В.
"Открытие стоматологического кабинета"
"Строительство стоянки автотранспорта с точкой общепита в рп Торбеево" ИП Хлынцев А.И.
Реализация мероприятий  подраздела 2  позволит к 2025 году:
-создать  не менее 586 новых рабочих мест;
-вложить в экономику района за счет всех источников финансирования инвестиций в объеме 11 103 млн. рублей;
Администрация Торбеевского муниципального района оказывает содействие инвесторам в подборе земельных участков в соответствии с параметрами реализуемого  инвестиционного проекта.
 
3.3 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
 
 
 Развитие местного потребительского рынка является необходимым условием устойчивого развития муниципальной экономики и социального благополучия населения.
В качестве первоочередных  выделены следующие мероприятия:
 
 проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров с целью определения экономической доступности товаров для населения;
периодический мониторинг потребительского поведения населения с дальнейшим внесением перспективных ниш в перечень приоритетных;
оказание консультационной помощи организациям потребительского рынка по вопросам ведения их хозяйственной деятельности; разъяснения нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность.
координация работы предприятий и организаций потребительского рынка района.
"Открытие кофейни"
Строительство продовольственного магазина ИП Гордеева Т.И.
Строительство  магазина "Продукты" ИП Свиридова Г.М.
Строительство  магазина "Продукты" ООО "ТТО"
Строительство   парикмахерской ИП Федосейкина А.Н.
Реализация мероприятий  подраздела 3  позволит обеспечить к 2025 году:
-рост оборота розничной торговли в 1,3 раза, более 3 082 млн. рублей;
-оборот общественного питания  более 32 млн. рублей
 
3.4. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Согласно Национальному плану развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»  в районе утверждена "дорожная карта" с соответствующими мероприятиями:
участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на муниципальном уровне;
актуализация муниципальной «дорожной карты» по развитию конкуренции на территории муниципального образования;
содействие в формировании перечня рынков приоритетных и социально значимых рынков для Республики Мордовия (перечень рынков может быть дополнен согласно перечню, согласованному Главой Республики Мордовия (протокольное решение №4/кс от 03.07.2018 г.), и с учетом анализа данных документов стратегического планирования в области инвестиционной деятельности муниципальных образований);
содействие в проведении мониторингов конкурентной среды муниципального образования;
совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг  для муниципальных нужд;
совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности Республики Мордовия, в том числе:
содействие в проведении мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района.
устранение избыточного государственного и муниципального регулирования;
развитие практики применения механизмов государственно – частного партнерства;
организация проведения обучающих мероприятий, тренингов для руководителей, специалистов администрации муниципального района, организаций, предприятий соответствующих видов деятельности по вопросам содействия развитию конкуренции;
обновление раздела «Развитие конкуренции» на сайте Администрации муниципального района в сети «Интернет» и размещение информационных и консультативных материалов по вопросам развития конкуренции.
 
Целевые показатели подраздела:
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых  в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве организаций
  
3.5 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
        В рамках подраздела «Стратегическое планирование» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
-организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевском муниципального района;
-поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального района и контроль ее выполнения;
-ежегодная разработка  плана мероприятий администрации Торбеевского муниципального района по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения;
-координация разработки планов мероприятий по реализации основных направлений развития отдельных видов (сфер) экономической деятельности в Торбеевском муниципальном районе и контроль их выполнения;
-организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Торбеевского  муниципального района;
-методическое обеспечение программно-целевого процесса в Торбеевском муниципальном районе;
-проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Торбеевского муниципального района;
-проведение мониторинга социально-экономического развития сельских поселений, входящих в состав Торбеевского муниципального района;
-подготовка информационно - аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития Торбеевского муниципального района;
-организационно-методическое и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий;
-организация и координация разработки Прогнозов социально-экономического развития Торбеевского муниципального района.
Целевые показатели подраздела:
1. Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований.
2. Отклонение основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Торбеевского муниципального района от их фактических значений.
Ожидаемые результаты подраздела:
1) создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию Торбеевского муниципального района;
2) согласованность методологии, целей, задач и показателей в документах стратегического планирования (стратегии, прогнозах, программах);
3) повышение результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования в Торбеевском муниципальном районе.
           Данный подраздел предусматривает одно мероприятие, предполагающее финансовое обеспечение – оплата договора Администрации Торбеевского муниципального района с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия на оказание информационно-статистических услуг, все остальные мероприятия подпрограммы не требуют финансового обеспечения.
 
РАЗДЕЛ 4 . РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объемы и источники финансирования программы определяются на стадии разработки проектов, которые вошли в ее состав и утверждены постановлением Администрации Торбеевского муниципального района. Реализация программы обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации (в части согласованных проектов федерального значения), республиканского бюджета Республики Мордовия (в части согласованных проектов республиканского значения), бюджета муниципального района (местный бюджет) и привлекаемых внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования  программы, относятся взносы участников реализации  программы, включая собственные средства предприятий и организаций государственного и негосударственного сектора экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в реализации  программы; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  программы, составит в период 2019—2025 гг. 11 671 млн руб., в том числе по бюджетам:
—    бюджет Российской Федерации — 0 млн руб.;
—   республиканский бюджет Республики Мордовия —  300 млн руб.;
—   местный бюджет —0,105 млн руб.;
—   внебюджетные средства —11 371  млн руб.;
Сведения о распределении объемов и источников финансирования по основным мероприятиям программы, в том числе с учетом государственных, муниципальных и иных программ, приведены в прил. 3  к программе.
Предложения по финансированию программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании подразделов бюджетов на очередной год и плановый период.
При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по  программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и других источников для реализации мероприятий программы в установленные сроки.
 РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
На эффективность реализации программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски, способные повлиять на ход выполнения основных мероприятий.
К внутренним рискам относятся:
—   несоблюдение сроков реализации программы;
—   неэффективное расходование денежных средств;
—   не освоение выделенных денежных средств.
Их реализация может привести к недостижению целевых значений показателей и ожидаемых результатов программы. Однако, ответственный исполнитель может управлять этими рисками, минимизируя возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключая негативные последствия, что позволит осуществить рациональное управление реализацией программы. Меры по управлению этими рисками приведены в табл.4.
В целях минимизации указанных рисков в процессе программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей и соисполнителей программы, применения технологии решения актуальных проблем в экономической сфере Торбеевского муниципального района.
Внешние риски могут быть связаны с ухудшением макроэкономических условий в Республике Мордовия и России, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, природными и техногенными катастрофами.
  
ТАБЛИЦА 4
РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
	Вид риска
	Меры по управлению рисками

	Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий программы
	Определение приоритетных направлений реализации программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в программу

	Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией  программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой
	Организационно-методическая поддержка подведомственных учреждений, участвующих в реализации программы

	Возможное изменение федерального и республиканского законодательства
	Оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов Торбеевского муниципального района, касающихся сферы действия данной  программы


 
	Возникновение социально-экономической напряженности в муниципальном образовании из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, субъективные факторы в  экономической сфере (изменение числа исполнителей и участников программы, изменение демографической ситуации, уровня жизни населения района)
	Открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение  программы


 
Данные риски являются неуправляемыми. Они могут возникнуть при:
—    ухудшении внутренней и внешней конъюнктуры, затрудняющем реализацию дополнительных объемов продукции, сырья и продовольствия местного производства;
—    росте цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, что снижает уровень инвестиционной активности значительной части товаропроизводителей;
—    ухудшении состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;
—    росте конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции, связанным с динамичным развитием инновационных секторов экономики в регионах с относительными конкурентными преимуществами в сфере рынка труда и условий ведения бизнеса, что может ограничить эффект от реализации мероприятий государственной программы, направленных на стимулирование внедрения инноваций в экономику;
—    сокращении уровня бюджетного финансирования, а также сокращении уровня финансирования из внебюджетных источников, по причине значительной продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;
—    несоответствии квалификации работников потребностям экономики, оттоком квалифицированных кадров в другие регионы, в том числе по причинам социально-экономического характера.
Инертность органов местного самоуправления, распространенность формального подхода к внедрению управленческих новаций могут привести к неполному достижению цели программы по повышению эффективности муниципального управления, а также снизить эффект от реализации других направлений программы.
Минимизация указанных рисков может быть обеспечена за счет:
—    реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата;
—    совершенствования муниципального управления;
—    повышения доступности и качества муниципальных услуг;
—    механизмов государственной поддержки развития отраслей реального сектора экономики на основе частно-государственного партнерства, рационального использования бюджетных средств, в том числе приоритетных, наиболее перспективных направлений инноваций и стимулирования их внедрения. Важными направлениями являются создание инновационной инфраструктуры для развития новых отраслей, поддержка высокотехнологичных отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос, обновление технологической базы традиционных секторов экономики, выявление рыночных ниш, в которых производимая в районе продукция может успешно конкурировать с наиболее развитыми аналогами, производимыми в республике и в целом по стране;
—    создания условий для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства, снижения административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса;
—    совершенствования методов прогнозирования социальноэкономического развития, повышения надежности и оперативности предоставления статистических данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития;
—    внедрения механизмов мониторинга и корректировок планов реализации программы с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
—    систематического мониторинга реализации программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на экономику Торбеевского муниципального  района;
—    подготовки для представительных органов Торбеевского муниципального района доклада о ходе реализации программы, в который будут включаться в необходимых случаях предложения о ее корректировке;
—   кадровой политики, включающей подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации программы.
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
Формы и методы организации управления реализацией программы определяются заказчиком программы, Администрацией Торбеевского муниципального района Республики Мордовия, и обеспечивают эффективное целевое использование выделяемых средств на реализацию  программы.
Элементы механизма реализации  программы — постановления (распоряжения) Правительства Республики Мордовия по отдельным вопросам, решения сессий Совета депутатов Торбеевского муниципального района,  постановления (распоряжения) Администрации Торбеевского муниципального района, включение государственных ассигнований на реализацию программы отдельной строкой в консолидированный бюджет Республики Мордовия, заключение контрактов между сторонами, заинтересованными в реализации программы, использование властными и управленческими структурами рычагов экономического стимулирования и материальной (финансовой) заинтересованности хозяйствующих субъектов.
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых Администрацией Торбеевского муниципального района со всеми исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт определяет права и обязанности муниципального заказчика и поставщика по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта, в том числе предусматривает  контроль  за ходом работ по выполнению муниципального контракта.
Ответственный исполнитель:
—    организует реализацию программы, координирует деятельность соисполнителей и участников программы, несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
—     принимает решение о внесении изменений в программу, обеспечивает разработку проектов изменений в программу, их согласование и утверждение;
—    осуществляет мониторинг реализации программы;
—   проводит оценку эффективности реализации программы;
—   запрашивает у соисполнителей и участников программы информацию о ходе реализации программы;
—    готовит отчеты о реализации программы, представляет их в структурное подразделение администрации муниципального образования, ответственное за оценку эффективности реализации  программы;
—   разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий программы.
Соисполнители и участники программы:
—   осуществляют реализацию основных мероприятий;
—    осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;
—    формируют предложения по внесению изменений в программу;
—   разрабатывают и представляют Ответственному исполнителю отчеты
о реализации основных мероприятий.
Участники мероприятий программы участвуют в реализации мероприятий программы.
Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации программы.
Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, формирует и представляет в структурное подразделение администрации муниципального образования, ответственное за оценку эффективности реализации программы ежегодный отчет о реализации программы за отчетный год.
По программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период реализации программы, который включает в себя отчет о реализации  программы за отчетный год.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации программы должен содержать:
1)   отчет об исполнении мероприятий программы, отчет об исполнении целевых показателей программы, отчет о финансировании программы;
2)   сведения об оценке эффективности реализации программы;
3)   пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Структурное подразделение администрации Торбеевского муниципального района, ответственное за оценку эффективности реализации  программы организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации программы, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации программы.
В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом формируются предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы.
Учитывая решение структурного подразделения администрации Торбеевского муниципального района, ответственного за оценку эффективности реализации программы, об эффективности реализации программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения сессии Совета депутатов Торбеевского муниципального района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период может быть принято решение о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы. Указанное решение оформляется постановлением администрации Торбеевского муниципального района о внесении изменений в программу или об отмене программы, которое готовит ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации программы представляется ответственным исполнителем в качестве информации главе Администрации Торбеевского муниципального района. Отчет о реализации программы подлежит размещению ответственным исполнителем программы на официальном сайте администрации Торбеевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  
РАЗДЕЛ 7.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности программы (далее — методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам) и по итогам реализации программы в целом как результативности  программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
—    степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач)  программы (оценка результативности);
—    степень соответствия фактических затрат местного бюджета Торбеевского муниципального района на реализацию программы запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
—   эффективность использования средств местного бюджета Торбеевского муниципального района на реализацию  программы (оценка экономической эффективности достижения результатов);
—   эффективность реализации  программы и достижение запланированных результатов.
В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности  программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы.
Степень достижения целей и решения задач  программы осуществляется путем расчета результативности реализации  программы в целом по формуле:
 

 
                                                                                                    (1),
где Е — результативность реализации программы (%); Ei — степень достижения i-го показателя программы; n — количество показателей программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов  программы устанавливаются следующие критерии, если:
—   если значение показателя результативности Е равно или больше 70 %, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;
—    если значение показателя результативности Е находится в диапазоне 50— 70 %, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;
—   если значение показателя результативности Е меньше 50 %, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле
 

                                                                      (2),
где Ei — степень достижения i-го показателя программы, процентов; Пfi — фактическое значение показателя; Пni  — установленное  программой целевое значение показателя.
Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета Торбеевского муниципального района на реализацию программы запланированному уровню производится по формуле

                                                                                             (3),
где П — полнота использования бюджетных средств (%); Зф — фактические расходы местного бюджета муниципального района на реализацию  программы в соответствующем периоде; Зп — запланированные местным бюджетом Торбеевского муниципального района расходы на реализацию программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета Торбеевского муниципального района на реализацию программы запланированному уровню устанавливаются следующие критерии, если:
—    значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или больше 70 %, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета Торбеевского  муниципального района на реализацию  программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
—    значение показателя результативности П меньше 70 %, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета Торбеевского муниципального района на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств местного бюджета Торбеевского муниципального района на реализацию программы осуществляется по формуле

                                                                                                           (4),
где И — эффективность использования средств местного бюджета Торбеевского муниципального района (%); П — полнота использования бюджетных средств; Е — показатель результативности реализации  программы.
В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета Торбеевского муниципального района при реализации программы устанавливаются следующие критерии, если:
—   значение показателя эффективности использования средств местного бюджета Торбеевского муниципального района И равно 100 %, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;
—   значение показателя эффективности использования средств местного бюджета Торбеевского муниципального района И меньше 100 %, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;
—   значение показателя эффективности использования средств местного бюджета Торбеевского муниципального района И больше 100 %, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.
Оценка эффективности реализации программы и достижения запланированных результатов производится по формуле

(5),
где Э — эффективность реализации программы (%); Е — результативность реализации программы; П — полнота использования бюджетных средств; И — эффективность использования средств местного бюджета Торбеевского муниципального района.
В целях оценки эффективности реализации программы и достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии, если:
—   значение показателя Э равно 100 % и меньше, то эффективность реализации программы оценивается как высокая;
—   значение показателя Э больше 100 %, то такая эффективность реализации  программы оценивается как низкая.
Оценка эффективности программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным. Результаты оценки программы предоставляются ответственным исполнителем главе администрации, представительному органу Торбеевского муниципального района в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы.
При необходимости ответственный исполнитель программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации программы.
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

	СВЕДЕНИЯ

	О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДРАЗДЕЛОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Подраздел 1 ( Развитие промышленного комплекса)

	1
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
	тыс.руб.
	6012838
	9615455
	10471727
	11216665
	12069131
	12974316
	13961662
	14967599
	16046015
	17366460

	2
	Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
	% к пред. году в сопоставимых ценах
	164,2
	146,1
	108
	107
	108
	108
	108
	108
	107
	108

	3
	Производительность труда в обрабатывающих производствах
	тыс.руб.
	6562
	6920
	7170
	7320
	7578
	8030
	8273
	8439
	8595
	8767

	4
	Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года
	процентов
	109,9
	105,5
	103,6
	102
	104
	106
	103
	102
	102
	102

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПОДРАЗДЕЛ 2 (ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ)

	5
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
	тыс. рублей
	1374240
	696373
	891100
	1482960
	1440000
	1560000
	1580000
	1630000
	1680000
	1730000

	6
	
	% к пред. году в сопоставимых ценах
	126
	48,1
	123
	160
	93,3
	104
	100
	100
	100
	100

	7
	в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников
	тыс. рублей
	1307075
	567775
	872614
	1294360
	1400000
	1500000
	1550000
	1600000
	1650000
	1700000

	...
	
	% к пред. году в сопоставимых ценах
	134,8
	43,4
	147,8
	142,6
	104
	103
	100
	100
	100
	100

	8
	Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов
	единиц
	273
	340
	200
	117
	132
	249
	22
	22
	22
	22

	ПОДРАЗДЕЛ 3 ( РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ)

	9
	Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации
	тыс. рублей
	1665133
	1779564
	1857449
	1989738
	2139706
	2305419
	2486357
	2676332
	2880909
	3082465

	 
	
	% к пред. году в сопоставимых ценах
	101,1
	104,3
	103,8
	103,5
	103,4
	103,6
	103,7
	103,5
	103,5
	102,9

	10
	Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя
	рублей
	85947
	93795
	99592
	106755
	115174
	124481
	132890
	141939
	151554
	161921

	11
	Оборот общественного питания
	тыс. рублей
	25476
	24400
	24912
	25909
	26764
	27808
	28864
	29990
	31160
	32375

	...
	
	% к пред. году в сопоставимых ценах
	123,4
	93,4
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ПОДРАЗДЕЛ 4 (РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ)

	12
	Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых  в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	%
	40
	43
	45
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПОДРАЗДЕЛ 5 (СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ)

	13
	Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДРАЗДЕЛОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 
	№
п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия подраздела
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	

	1
	Подраздел 1 (Развитие промышленного комплекса)

	1,1
	Реализация проекта " Увеличение производственных мощностей  ООО "МПК "Атяшевский"реконструкция мясоперабатывающего корпуса №1 (пристрой), строительство цеха подготовки сырья и холодильника
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "МПК "Атяшевский"
	2019
	2020
	200 доп. рабочих мест, 244 тыс. тонн в год

	1.2
	Строительство очистных сооружений в рп Торбеево ООО МПК "Атяшевский"
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "МПК "Атяшевский"
	2019
	2019
	 

	1.3
	 Строительство холодильника на 25 тыс. тонн единовременного хранения  ООО МПК "Атяшевский"
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "МПК "Атяшевский"
	2020
	2021
	50 новых рабочих мест

	1.4
	Приобретение  ООО "Молоко" специализированного оборудования: гомогенизатора
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "Молоко"
	2019
	2019
	 

	1.5
	Приобретение ООО "Молоко" специализированного оборудования: маслообразователя пластинчатого  РЗ-ОУА-214-2500 кг/ час
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "Молоко"
	2020
	2020
	 

	1.6
	Приобретение ООО "Молоко" специализированного оборудования: Сепаратора Ж-5 ООТ-3 5 тыс. л/час
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "Молоко"
	2022
	2022
	 

	1.7
	Приобретение ООО "Молоко" специализированного оборудования: Сепаратора ОЦПМ-5 5 тыс. л/час
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "Молоко"
	2025
	2025
	 

	1.8
	Приобретение молоковоза.  ООО "Молоко"
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "Молоко"
	2019
	2019
	Обновление парка специализированных автомобилей для перевозки сырья. 

	1.9
	Строительство цеха по производству брусчатки и вибропрессованных изделий ИП Шушпанов А.А.
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района, ИП Шушпанов А.А.
	2019
	2019
	3000 кв. метров брусчатки и плитки в год, 800 куб. метров вибропрессованных блоков

	2
	Подраздел 2 (Формирование благоприятной инвестиционной среды)

	2,1
	 "Создание благоприятной для инвестиций административной среды"
	 
	2019
	2025
	 

	2.1.1
	размещение информации о государственных и муниципальных услугах на портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг
	Отдел информатизации
	2019
	2025
	 

	2.1.2
	взаимодействие с региональными институтами поддержки предпринимательской деятельности
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 

	2,2
	"Создание благоприятной для инвестиционной деятельности среды"
	 
	2019
	2025
	 

	2.2.1
	-проведение комплекса землеустроительных работ, формирование земельных участков,  постановка сформированного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,  выделенных в счет земельных долей на кадастровый учет)
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ
	219
	2025
	 

	2.2.2
	-подбор инвестиционных площадок с требуемыми инвесторами параметрами
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ
	2019
	2025
	 

	2.3
	"Информационное обеспечение инвестиционной деятельности"
	 
	2019
	2025
	 

	2.3.1
	-размещение информации о мероприятиях районного  значения, способствующих привлечению инвестиций и социально-экономическому развитию района, в средствах массовой информации и в сети Интернет;
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	2.3.2
	-формирование,  актуализация и размещение  Инвестиционного паспорта Торбеевского муниципального района;
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	2.3.3
	-формирование и актуализация перечня свободных инвестиционных площадок.
	Управление строительства, архитектуры и ЖКХ
	2019
	2025
	 

	2.4
	 "Строительство 3 новых свинокомплексов на 4800 свиноматок каждый" ГК "Талина"
	Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района
	2020
	2021
	 225 новых рабочих мест, 57600 тонн свинины в живом весе

	2.5
	Приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания зерновых и зернобобовых культур ГК "Талина"
	Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района
	2020
	2024
	109 новых рабочих мест, 143 тыс. тонн (зерновые и зернобобовые, соя, лен)

	2.6
	Создание зерносушильного комплекса  в ООО "МАПО "Торбеево"
	Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "МАПО "Торбеево"
	2019
	2019
	1 новое рабочее место, подборка и сушка зерновых культур до 16 тыс в год

	2.7
	Открытие цеха по переработке рыбы
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, Совет
	2019
	2020
	 

	2.8
	Открытие цеха по переработке мяса
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, Совет
	2019
	2020
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Подраздел 3 (Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг)

	3.1
	проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров с целью определения экономической доступности товаров для населения;
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	3.2
	периодический мониторинг потребительского поведения населения с дальнейшим внесением перспективных ниш в перечень приоритетных;
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	3.3
	проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью  торговых объектов в целях выявления проблемных территорий
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	3.4
	оказание консультационной помощи организациям потребительского рынка по вопросам ведения их хозяйственной деятельности; разъяснения нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность.
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	3.5
	координация работы предприятий и организаций потребительского рынка района.
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	3.6
	Открытие кофейни ИП Воронежцева Е.П.
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района ИП Воронежцева Е.П.
	2019
	2019
	открытие кофейни в центре рп Торбеево на 35 посадочных мест, дополнительно будет создано 3 рабочих места.

	3.7
	Строительство и открытие магазина ИП Гордеева Т .И.
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района ИП Гордеева Т.И.
	2019
	2019
	открытие нового магазина «Продукты» в рп Торбеево общей  площадью   79 кв.м., в т.ч. торговой  49 кв. м., с реализацией алкогольной продукции.

	3.8
	Строительство и открытие магазина "Продукты" ИП Свиридова Г.М.
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района ИП Свиридова Г.М.
	2019
	2020
	открытие нового магазина «Вера» в рп Торбеево общей площадью 43 кв. м., в т.ч. торговая 31 кв.м.

	3.9
	Строительство и открытие магазина  ООО "ТТО".
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района ООО "ТТО"
	2020
	2020
	открытие нового магазина «Продукты» общей площадью 72 кв. м., в т.ч. торговая 50 кв.м. с реализацией алкогольной продукции

	3.10
	Строительство и открытие парикмахерской ИП Федосейкина А.Н.
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района ИП Федосейкина А.Н.
	2019
	2019
	Открытие парикмахерской общей площадью   29  кв.м. (2-этажа) планируется оказание разного рода косметических услуг населению.

	3.11
	 Открытие стоматологического кабинета
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2021
	2021
	 

	3.12
	Строительство кафе ИП Швецов А.В.
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района ИП Швецов А.В.
	2019
	2020
	 

	3.13
	Строительство стоянки для автотранспорта с точкой общепита в рп Торбеево ИП Хлынцев А.И.
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района ИП Хлынцев А.И.
	2019
	2019
	 стоянка для автотранспорта на  площади 1 га

	3.14
	Укладка твердого покрытия на ярмарке выходного дня ООО "Торбеевское ТО"
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района ООО "ТТО"
	2020
	2025
	 

	3.15
	Устройство крытых рядов для с/х продукции и продовольственных товаров на ярмарке выходного дня ООО "Торбеевское ТО"
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района ООО "ТТО"
	2022
	2023
	 

	3.16
	Организация и  проведение торжественного мероприятия посвященного "Дню торговли"
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4
	Подраздел 4 (Развитие конкуренции)

	 
	Основное мероприятие
	 
	 
	 
	 

	4.1
	участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирования рынков товаров и услуг на муниципальном уровне
	Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4.2
	актуализация муниципальной «дорожной карты» по развитию конкуренции на территории муниципального образования;
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4.3
	содействие в формировании перечня рынков приоритетных и социально значимых рынков для Республики Мордовия
	Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4.4
	содействие в проведении мониторингов конкурентной среды муниципального образования;
	Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4.5
	совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ и услуг  для муниципальных нужд;
	Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4.6
	совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности Республики Мордовия, в том числе:
	Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4.7
	содействие в проведении мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района.
	Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4.8
	устранение избыточного государственного и муниципального регулирования;
	Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4.9
	развитие практики применения механизмов государственно – частного партнерства;
	Структурные подразделения Администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4.10
	организация проведения обучающих мероприятий, тренингов для руководителей, специалистов администрации муниципального района, организаций, предприятий соответствующих видов деятельности по вопросам содействия развитию конкуренции
	Экономическое управление Администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	4.11
	обновление раздела «Развитие конкуренции» на сайте Администрации муниципального района в сети «Интернет» и размещение информационных и консультативных материалов по вопросам развития конкуренции.
	Экономическое управление Администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Подраздел 5 (Стратегическое  планирование)

	5.1
	организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Торбеевском муниципального района
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	5.2
	поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Торбеевского муниципального района и контроль ее выполнения
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	5.3
	ежегодная разработка  плана мероприятий администрации Торбеевского муниципального района по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	5.4
	координация разработки планов мероприятий по реализации основных направлений развития отдельных видов (сфер) экономической деятельности в Торбеевском муниципальном районе и контроль их выполнения
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	5.5
	организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Торбеевского  муниципального района
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	соответствие принятых муниципальных программ нормативно-правовым актам

	5.6
	проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Торбеевского муниципального района
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	5.7
	проведение мониторинга социально-экономического развития сельских поселений, входящих в состав Торбеевского муниципального района;
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	информационная открытость

	5.8
	подготовка информационно - аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития Торбеевского муниципального района
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	информационная открытость

	5.9
	организационно-методическое и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития территорий;
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	5.10
	организация и координация разработки Прогнозов социально-экономического развития Торбеевского муниципального района
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района
	2019
	2025
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 


 
 
 
 
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№
п/п
	Статус
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Прогнозная оценка расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Муниципальная программа
	 
	всего
	1593725
	6691671
	2422515
	320885
	321515
	320015
	760

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	150000
	150000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	
	внебюджетные источники
	1593710
	6541656
	2272500
	320870
	321500
	320000
	745

	в т. ч.

	2
	Подраздел 1 Развитие промышленного комплекса
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "МПК "Атяшевский"
	всего
	1564710
	2762656
	1200000
	620
	 
	 
	645

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	150000
	150000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	1564710
	2612656
	1050000
	620
	 
	 
	645

	2.1
	Основное мероприятие Реализация проекта " Увеличение производственных мощностей  ООО "МПК "Атяшевский"(200 доп. раб.мест.)реконструкция мясоперабатывающего корпуса №1 (пристрой), строительство цеха подготовки сырья и холодильника (244 тыс. тонн  в год)
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "МПК "Атяшевский"
	всего
	1279860
	1560520
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	1279860
	1560520
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Строительство очистных сооружений в рп Торбеево ООО МПК "Атяшевский"
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "МПК "Атяшевский"
	всего
	280000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	280000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 Строительство холодильника на 25 тыс. тонн единовременного хранения  ООО МПК "Атяшевский"
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "МПК "Атяшевский"
	всего
	 
	1200000
	1200000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	150000
	150000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	1050000
	1050000
	 
	 
	 
	 

	2.4
	 Приобретение  ООО "Молоко" специализированного оборудования: гомогенизатора
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "Молоко"
	всего
	1100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	1100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Приобретение ООО "Молоко" специализированного оборудования: маслообразователя пластинчатого  РЗ-ОУА-214-2500 кг/ час
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "Молоко"
	всего
	 
	2136
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	2136
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Приобретение ООО "Молоко" специализированного оборудования: Сепаратора Ж-5 ООТ-3 5 тыс.
л /час
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "Молоко"
	всего
	 
	 
	 
	620
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	620
	 
	 
	 

	2.7
	Приобретение ООО "Молоко" специализированного оборудования: Сепаратора ОЦПМ-5 5 тыс. л/час
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "Молоко"
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	645

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	645

	2.8
	Основное мероприятие Обновление парка специализированных автомобилей для перевозки сырья.  ООО "Молоко"
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "Молоко"
	всего
	1750
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	1750
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Строительство цеха по производству брусчатки и вибропрессованных изделий ИП Шушпанов А.А.
	Экономическое управление администрации Торбеевского муниципального района, ИП Шушпанов А.А.
	всего
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Подраздел 2 Формирование благоприятной инвестиционной среды
	 
	всего
	11300
	3920600
	1220000
	320000
	320000
	320000
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	11300
	3920600
	1220000
	320000
	320000
	320000
	 

	3.1
	 "Строительство 3 новых свинокомплексов на 4800 свиноматок каждый" ГК "Талина"
	Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ГК "Талина"
	всего
	 
	3600000
	900000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	125000
	100000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	3475000
	800000
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 Приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания зерновых и зернобобовых культур ГК "Талина"
	Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ГК "Талина"
	всего
	 
	320000
	320000
	320000
	320000
	320000
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	320000
	320000
	320000
	320000
	320000
	 

	3.3
	Создание зерносушильного комплекса  в ООО "МАПО "Торбеево"
	Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, ООО "МАПО "Торбеево"
	всего
	10500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	10500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Открытие цеха по переработке рыбы
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, Совет предпринимателей при администрации Торбеевского муниципального района
	всего
	400
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	400
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Открытие цеха по переработке мяса
	Экономическое управление, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Торбеевского муниципального района, Совет предпринимателей при администрации Торбеевского муниципального района
	всего
	400
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	400
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Подраздел 3 Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг
	 
	всего
	17705
	8405
	2505
	255
	1505
	5
	105

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	внебюджетные источники
	17700
	8400
	2500
	250
	1500
	 
	100

	4.1
	Открытие кофейни ИП Воронежцева Е.П.
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района,  ИП Воронежцева Е.П.
	всего
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Строительство и открытие магазина ИП Гордеева Т .И.
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района,  ИП Гордеева Т.И.
	всего
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Строительство и открытие магазина "Продукты" ИП Свиридова Г.М.
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района,  ИП Свиридова Г.М.
	всего
	1200
	600
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	1200
	600
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Строительство и открытие магазина  ООО "ТТО".
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района,  ООО "Торбеевское ТО"
	всего
	 
	2300
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	2300
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Строительство и открытие парикмахерской ИП Федосейкина А.Н.
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района,  ИП Федосейкина А.Н.
	всего
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	 Открытие стоматологического кабинета
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района,  Совет предпринимателей при главе администрации Торбеевского муниципального района.
	всего
	 
	 
	2000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	2000
	 
	 
	 
	 

	4.7
	Строительство кафе ИП Швецов А.В.
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района,  ИП Швецов А.В.
	всего
	10000
	5000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	10000
	5000
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	Строительство стоянки для автотранспора с точкой общепита в рп Торбеево ИП Хлынцев А.И.
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района,  ИП Хлынцев А.И.
	всего
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.9
	Укладка твердого покрытия на ярмарке выходного дня ООО "Торбеевское ТО"
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района,  ООО "Торбеевское ТО"
	всего
	 
	500
	500
	 
	500
	 
	100

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	500
	500
	 
	500
	 
	100

	4.10
	Устройство крытых рядов для с/х продукции и продовольственных товаров на ярмарке выходного дня ООО "Торбеевское ТО"
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района,  ООО "Торбеевское ТО"
	всего
	 
	 
	 
	250
	1000
	 
	 

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	250
	1000
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.11
	Организация и  проведение торжественного мероприятия посвященного "Дню торговли"
	Экономическое управление  администрации Торбеевского муниципального района
	всего
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Подраздел 4 Развитие конкуренции
	 
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Подраздел 5 Стратегическое планирование
	 
	всего
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 Заключение договора с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия на оказание информационно-статистических услуг
	 Экономическое управление Администрации Торбеевского муниципального района
	всего
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
image5.png
-

E/n,




image6.png
B x 100%
=tx )
1,





image7.png
3¢
m=5%x 1009




image8.png




image9.png
E-+H
5=—1 "%




image1.png




image2.png




image3.png
[uarpamma 1. O6bem NPOMBILLIEHHOTO NPOM3BOACTBA
KPYHbIX M CPEAHNX NPEANPATHIA, ThiC. PY6.

60;

2015 2016, 2017,





image4.png
1600000
1200000
1200000
1000000

2015r.

= sweGiopneTnbie ceacrsa

206,

 Groeribie ceacTsa

2007,





