# Приложение №2

# к муниципальной  программе

# Торбеевского муниципального района

# «Развитие образования

# в Торбеевском муниципальном районе

# на 2023-2027 годы»

# Подпрограмма  2
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи

# в Торбеевском  муниципальном районе на 2023 - 2027 годы»

# Паспорт подпрограммы 2 "Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Торбеевском муниципальном районе   на 2023 - 2027 годы» (далее - подпрограмма)

| Наименование подпрограммы |  | «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Торбеевском муниципальном районе на 2023-2027 годы»; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района; |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района; отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Торбеевского муниципального района; отдел культуры администрации Торбеевского муниципального района; Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; ММО МВД России «Торбеевский» (по согласованию); ГБУЗ РМ «Торбеевская центральная районная больница» (по согласованию); Краснослободское епархиальное управление (по согласованию); Военный комиссариат по Зубово Полянскому и Торбеевскому районам Республики Мордовия (по согласованию), АНО «Редакция газеты «Торбеевские новости» (по согласованию); |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Формирование принципиально новой системы духовно-нравственного и патриотического воспитания, соответствующей базовым человеческим ценностям, отвечающей общественно-политическому состоянию Республики Мордовия, Торбеевского муниципального района |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Формирование и развитие у обучающихся чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству, духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных ценностей; консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи; подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров в области религиозной культуры и духовно-нравственного воспитания; развитие и популяризация семейных традиций, поддержка семьи, материнства, детства; формирование новых подходов к организации преподавания, в основу которых заложены тенденции сохранения и развития национального содержания существующих образовательных систем |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля субъектов образовательного процесса (родители, педагоги, обучающиеся, представители общественности и др.), дающих положительную оценку созданному в Торбеевском муниципальном районе духовно-нравственному климату, от общего количества субъектов образовательного процесса %; доля образовательных организаций Торбеевского муниципального района, реализующих программы духовно-нравственной направленности, от их общего количества %; доля педагогических работников образовательных организаций муниципального района, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области духовно-нравственного воспитания, от их общего количества %; доля обучающихся образовательных организаций муниципального района, охваченных дополнительными общеобразовательными программами духовно-нравственной тематики, в их общей численности %; количество муниципальных мероприятий духовно-нравственной направленности, единиц |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2023 - 2027 годов в два этапа: I этап - подготовительный 2023 год II этап - практический - 2024 - 2027 годы; |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств муниципального бюджета составляет 115,0 тыс. рублей тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам: в 2023 году – 23,0 тыс. рублей; в 2024 году – 23,0 тыс. рублей; в 2025 году – 23,0 тыс. рублей; в 2026 году – 23,0 тыс. рублей; в 2027 году – 23,0 тыс. рублей. Ряд мероприятий будет проведено в рамках текущего финансирования. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятного духовно-нравственного климата, положительную оценку которому дают не менее 85% субъектов образовательного процесса (родители, педагоги, обучающиеся, представители общественности и др.); довести реализацию дополнительных общеобразовательных программ духовно-нравственной направленности в образовательных организациях муниципального района до 100%; увеличить долю обучающихся в общей численности обучающихся образовательных организаций, охваченных дополнительными общеобразовательными программами духовно-нравственной тематики, до 100%; повысить долю педагогических кадров образовательных организаций муниципального района, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области духовно-нравственного воспитания, до 90%; увеличить количество муниципальных мероприятий духовно-нравственной направленности до 28 единиц. |  |  |  |

# Глава 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем  и прогноз их развития

Республика Мордовия, в том числе  Торбеевский муниципальный район, - многонациональный и многоконфессиональный регион, что вызывает необходимость выстраивания особой модели межнациональных отношений. В этой связи одной из главных задач, стоящих в настоящее время, является формирование духовно-нравственных качеств личности, способной не только противостоять негативным факторам современного общества, но и учитывать специфику современного сочетания глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и управления,  культуры, а также общественной, государственной и личной жизни.

Целесообразность решения проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения обусловлена распространением негативных явлений в молодежной среде, в числе которых алкоголизм, употребление наркотических и психоактивных веществ, подростковая преступность, распространение ксенофобских и экстремистских идей, вызванных социальным расслоением населения, разрушением семейных и общественных устоев, снижением общей культуры. Поэтому развитие этой сферы в республике должно стать неотъемлемой частью единого образовательного процесса, входящего в систему отечественного образования.

В районе в течение ряда лет успешно строится и развивается сотрудничество органов исполнительной власти с Краснослободской   епархией.

Сегодня можно говорить о сложившейся системе работы   в совместном проведении конкурсов учительских и ученических творческих работ: "Серафимовский учитель", "За нравственный подвиг учителя",  "Святыни земли мордовской", "Рождественская Звезда", проведение конференций, праздников, акций милосердия, паломнических поездок и путешествий, и т. п.

Сложилась   положительная динамика роста количества школ (в настоящий момент- 100% школ), занятых в реализации курса "Основы православной культуры",   комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики». В рамках перехода на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования в пятых классах общеобразовательных организаций района  изучается  предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России».

В  муниципальной системе образования   проводится широкомасштабная работа по формированию новых школьных укладов и традиций, использованию государственной символики Российской Федерации и Республики Мордовия, возрождению системы внешкольного воспитания через организации дополнительного образования детей.  Большая работа проводится по  энтокультурному образованию обучающихся.

С 01.09.2022 года во всех школах района каждый понедельник  проводится классный час «Разговор о важном» с элементами  поднятия флага  и исполнения гимна РФ.  Данные мероприятия в том числе способствуют формированию у обучающихся  духовно – нравственных качеств, способных  противостоять негативным факторам современного общества.

В настоящее время в  созданы необходимые условия для целостного и системного развития системы воспитания детей и молодежи, ее успешного функционирования на основе традиционных ценностей.

Вместе с тем остаются нерешенными проблемы в сфере воспитания подрастающего поколения: отсутствует единое воспитательное пространство, включающее в себя принципы гражданственности, толерантности, любви к природе, здорового образа жизни и т. д. При этом опыт реализации воспитательных программ показал их жизненность и востребованность в организациях системы образования, а также позитивное влияние на развитие учеников.

Подпрограмма является целостным документом, направленным на создание единой образовательной концепции духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Республике Мордовия на 2023 - 2027 годы, а также повышение эффективности решения проблем в указанной области.

Создание и реализация подпрограммы необходимы, прежде всего, для устранения обстоятельств и факторов, препятствующих эффективной деятельности системы духовно-нравственного воспитания и отрицательно влияющих на здоровье семьи, детей и молодежи. Подпрограмма имеет открытый характер и доступна для участия в ее реализации всех граждан, образовательных организаций, общественных движений и объединений с собственными инициативами и проектами.

# Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

# Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Основными направлениями государственной политики в сфере духовно-нравственного развития детей и молодежи в Торбеевском муниципальном районе  на период до 2026 года являются объединение и координация усилий всех заинтересованных структур и ведомств для решения проблем гармоничного духовного, интеллектуального развития человека и гражданина, включая процесс социализации, в соответствии с изменившимися потребностями общества и новыми вызовами социального, культурного и экономического развития.

Реализация подпрограммы должна обеспечить создание условий для достижения следующих приоритетных задач:

- развитие институтов поддержки и планирования семьи, пропаганда ценностей семьи;

- популяризация здорового образа жизни;

- повышение уровня этнокультурного образования детей и молодежи;

- сохранение демографического капитала.

# Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Выдвинуты следующие приоритетные задачи:

- формирование и развитие у обучающихся чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству, духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных ценностей;

- консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи;

- развитие и популяризация семейных традиций, поддержка семьи, материнства, детства; развитие просветительских и научных знаний по проблемам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;

- подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров в области религиозной культуры и духовно-нравственного воспитания;

- формирование новых подходов к организации преподавания, в основу которых заложены тенденции сохранения и развития национального содержания  существующих образовательных систем;

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

- доля субъектов образовательного процесса (родители, педагоги, обучающиеся, представители общественности и др.), дающих положительную оценку созданному в  Торбеевском муниципальном районе  духовно-нравственному климату, от общего количества субъектов образовательного процесса, %

- доля образовательных организаций  района, реализующих программы духовно-нравственной направленности, от их общего количества %;

- доля педагогических работников образовательных организаций республики, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области духовно-нравственного воспитания, от их общего количества %;

- доля обучающихся образовательных организаций  района, охваченных дополнительными общеобразовательными программами духовно-нравственной тематики, в их общей численности %;

- количество  муниципальных  мероприятий духовно-нравственной направленности, единиц.

Конечным итогом реализации подпрограммы к 2028 году станет создание условий для целостного развития системы воспитания, важнейшим гарантом успешного функционирования которой является система традиционных ценностей. Для этого необходимо достижение следующих результатов:

- создание   благоприятного духовно-нравственного климата, положительную оценку которому дают не менее 85% субъектов образовательного процесса (родители, педагоги, обучающиеся, представители общественности и др.);

- реализация дополнительных общеобразовательных программ духовно-нравственной направленности в 100% образовательных организациях  муниципального района;

- увеличение доли обучающихся в общей численности обучающихся образовательных организаций Республики Мордовия, охваченных дополнительными общеобразовательными программами духовно-нравственной направленности, до 100%;

- повышение доли педагогических кадров образовательных организаций Республики Мордовия, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области духовно-нравственного воспитания, до 90%;

- проведение не менее 28 муниципальных  мероприятий духовно-нравственной направленности.

Динамика планируемых изменений в достижении конечных результатов представлена в приложении 1.

# Глава 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы рассчитана на 2023 - 2027 годы в два этапа.

На I этапе - подготовительном  - 2023 год  - будут реализованы мероприятия, направленные на апробацию  новых моделей и технологий в региональной системе духовно-нравственного развития обучающихся.

На II этапе - практическом -2024 - 2027 годы - предполагается провести мероприятия по апробации  доработанных  новых моделей и технологий региональной системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в процессе     экспериментального внедрения полученных результатов, реализация мероприятий, нацеленных  на контроль, исполнение и мониторинг   результатов, полученных на предыдущем этапе реализации подпрограммы.

# Глава 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Принципиальные изменения в системе духовно-нравственного воспитания детей и молодежи при реализации подпрограммы будут происходить в следующих направлениях:

- нормативно-правовое, финансово-экономическое и организационное сопровождение системы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, повышение его образовательного уровня и культурного самосознания;

- создание условий для защиты общечеловеческих ценностей, историко-культурного и духовного наследия российского общества;

- укрепление института семьи, воспитание у молодого поколения уважительного и ответственного отношения к семейным ценностям и родительству;

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи   района.

Состав основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Их состав может корректироваться по мере решения задач подпрограммы.

Перечень основных и прочих мероприятий подпрограммы, ответственные исполнители, срок реализации мероприятий, а также планируемые объемы финансирования приведены в приложении 2.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

# Основное мероприятие  1 подпрограммы

# "Создание нормативной и содержательной базы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи  "

В рамках основного мероприятия по созданию нормативной и содержательной базы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи предполагается осуществление следующих мероприятий или групп мероприятий, в том числе:

- организация деятельности муниципальных общественных советов по воспитанию детей и молодежи;

- активное участие в  научных конференциях  духовно-нравственной проблематики;

- создание диалоговых площадок по проблемам духовно-нравственного воспитания на базе образовательных организаций района;

- мониторинг эффективности реализации мероприятий по направлению духовно-нравственного воспитания.

# Основное мероприятие 2 подпрограммы

# "Программное и организационно-методическое сопровождение системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи"

В рамках основного мероприятия по совершенствованию процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи  предполагается осуществление следующих мероприятий или групп мероприятий, в том числе:

- приобретение литературы духовно-нравственной направленности для   библиотек, детского  отделения больницы, культурно – досуговых центров, образовательных организаций;

- реализация в общеобразовательных организациях курса "Основы религиозных культур и светской этики;

- ведение предметной области федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования "Духовно-нравственная культура народов России" (5 класс) в образовательных организациях;

- внедрение  дополнительных общеобразовательных программ духовно-нравственной направленности для разных уровней общего образования: от дошкольного до среднего общего образования;

- проведение курсов повышения квалификации для специалистов образовательных организаций  района, работающих в предметных областях духовно-нравственного содержания;

- организация и проведение конкурсов, викторин, деловых игр с воспитанниками дошкольных образовательных организаций, учащимися общеобразовательных организаций и студентами организаций среднего и высшего профессионального образования;

- обеспечение проведения ежегодных региональных конкурсов детского творчества "Святыни земли Мордовской", "Рождественская звезда", "Красота Божьего мира", «Пасхальный благовест», «Мой храм»,    «Ушаков - наш святой», «Ушаков - Россия, флот» и др.;

- организация и проведение конкурсов для педагогических работников: "За нравственный подвиг учителя", "Серафимовский учитель", "Православный учитель";

- организация деятельности детского общественного движения по духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию.

# Основное мероприятие  3 подпрограммы

# "Система мер по совершенствованию процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи  "

В рамках основного мероприятия по совершенствованию процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Республики Мордовия предполагается осуществление следующих мероприятий или групп мероприятий, в том числе:

- организация и проведение научно-методических семинаров для  работников системы образования   по вопросам духовно-нравственного воспитания граждан;

- организация и проведение тематических часов по половому воспитанию, профилактике СПИДа и правонарушений;

- организация и проведение ежегодных мероприятий военно-патриотической направленности (игры "Движение юных патриотов", "Зарница");

- реализация учебно-методического комплекта "Система духовно-нравственного воспитания детей и молодежи";

- организация работы волонтерского корпуса;

-  организация и проведение профилактической работы с трудными подростками.

# Основное мероприятие 4 подпрограммы

# "Информационное сопровождение системы духовно-нравственного воспитания"

В рамках основного мероприятия, направленного на освещение опыта духовно-нравственного воспитания, предполагается осуществление следующих мероприятий или групп мероприятий, в том числе:

- подготовка и размещение информации о ходе реализации подпрограммы и тематических публикаций в   районных средствах массовой информации и школьной стенной печати

- размещение тематических материалов (баннеров, постеров, стенгазет, брошюр, бюллетеней и др.), направленных на профилактику правонарушений и асоциального поведения детей и молодежи, в социально значимых объектах (организации системы образования, здравоохранения, культуры, общественного питания и т. п.);

- размещение методических пособий по проблемам брака и семьи в социально значимых объектах (организации системы образования, здравоохранения, культуры, общественного питания и т. п.).

# Глава 5. Характеристика мер государственного и правового регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы 2

Для достижения цели подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее время предусматриваются меры государственного, в том числе правового регулирования.

Основной мерой правового регулирования подпрограммы является применение действующей нормативной правовой базы Российской Федерации и Республики Мордовия в системе духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в контексте следующих стратегических документов: Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона "О свободе совести и религиозных объединений", Закона Республики Мордовия "Об образовании в Республике Мордовия", Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Для оценки эффективности реализации подпрограммы используется разработанная система целевых показателей, которая позволит провести анализ динамики изменений в данной сфере за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Глава 6. Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия  и  муниципального бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств муниципального бюджета составляет   145,0   тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

в 2023 году -  29,0  тыс. рублей;

в 2024 году -  29,0  тыс. рублей;

в 2025 году – 29,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 29,0 тыс. рублей;

в 2027 году – 29,0 тыс. рублей.

Денежные средства являются прогнозными.

Приложение 1

к подпрограмме  2

"Духовно-нравственное

воспитание детей и молодежи

в Торбеевском муниципальном районе

на 2023 - 2027 годы»

# Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы  "Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Торбеевском муниципальном районе на 2023 – 2027 годы» муниципальной  программы   "Развитие образования в  Торбеевском муниципальном районе  на 2023- 2027 годы»

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Доля субъектов образовательного процесса (родители, педагоги, обучающиеся, представители общественности и др.), дающих положительную оценку созданному в районе духовно-нравственному климату от общего количества субъектов образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы духовно-нравственной направленности, от их общего количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области духовно-нравственного воспитания, от их общего количества | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций охваченных дополнительными общеобразовательными программами духовно-нравственной тематики, в их общей численности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество муниципальных мероприятий духовно-нравственной направленности | штук | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

# Приложение 2

к подпрограмме 2

"Духовно-нравственное

воспитание детей и молодежи

в  Торбеевском муниципальном районе

на 2023 - 2027 годы»

# Перечень
основных мероприятий подпрограммы  2 «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в  Торбеевском муниципальном районе на 2023 - 2027 годы»

| NN п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Сроки реализации (годы) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| # Создание нормативной и содержательной базы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация программно-методических материалов по духовно-нравственному воспитанию в семье и дошкольных образовательных организациях |  |  |  | 2023- 2027 | Управление по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского муниципального района | республиканский бюджет Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Апробация программно-методических материалов по созданию духовно-нравственной воспитательной среды села, райцентра, района |  |  |  | 2023- 2027 | Министерство образования РМ, администрация Торбеевского муниципального района | республиканский бюджет Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов, мультимедийных средств и средств глобальной сети в области духовно-нравственного воспитания |  |  |  | 2023-2027 | Министерство образования РМ, администрация Торбеевского муниципального района | республиканский и муниципальный бюджеты | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Использование эффективных технологий этнокультурного образования обучающихся |  |  |  | 2023 - 2027 | Управление по работе с УО, МКУ «ЦИМ и ТО МБУО», МБОУ | республиканский и муниципальный бюджеты | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 2 .Программное и организационно-методическое сопровождение системы духовно-нравственного # воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформление учебных кабинетов (классных комнат) образовательных организаций |  |  |  | 2023 – 2027 | Управление по работе с УО, МКУ «ЦИМ и ТО МБУО», МБОУ | республиканский и муниципальный бюджеты |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение для библиотек, детского отделения районной больницы, культурно – досуговых центров и образовательных организаций литературы духовно-нравственной направленности |  |  |  | 2023 – 2027 | Министерство образования РМ, администрация Торбеевского муниципального района, управление по работе с УО | республиканский и муниципальный бюджеты |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реализация курса "Основы религиозных культур и светской этики" |  |  |  | 2023 - 2027 | Министерство образования РМ, управление по работе с УО, МКУ «ЦИМ и ТО МБУО», МБОУ | республиканский бюджет Республики Мордовия |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка, организация и проведение мероприятий по формированию системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в образовательных организациях |  |  |  | 2023-2027 | Министерство образования РМ, администрация Торбеевского муниципального района, управление по работе с УО | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение конкурсов, викторин, деловых игр с обучающимися общеобразовательных организаций, воспитанниками учреждений дошкольного образования |  |  |  | 2023- 2027 | Министерство образования РМ, администрация Торбеевского муниципального района, управление по работе с УО, МБОУ | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация деятельности детского общественного движения по духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию |  |  |  | 2023-2027 | Краснослободское епархиальные управления Мордовской митрополии (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Совершенствование работы с родителями обучающихся, в том числе проведение родительских собраний по наиболее актуальным аспектам воспитания детей |  |  |  | 2023 - 2027 | Управление по работе с УО, Краснослободское епархиальное управление (по согласованию) | муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация спортивных лагерей и школьных детских оздоровительных лагерей отдыха с использованием программ духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания |  |  |  | 2023 – 2027 | Администрация Торбеевского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования РМ, Краснослободским епархиальным управлением (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение ежегодного муниципального конкурса детского творчества "Святыни земли мордовской" и др. |  |  |  | 2023 – 2027 | Управление по работе с УО администрации муниципального района во взаимодействии с Краснослободским епа-рхиальным управлением (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение участия в конкурсах для педагогических работников: "За нравственный подвиг учителя", "Серафимовский учитель" |  |  |  | 2023 – 2027 ежегодно, январь - март | Министерство образования РМ, управление по работе с УО во взаимодействии с Краснослободским епархиальным управлением (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация воспитательной работы с призывниками и юношами допризывного возраста |  |  |  | 2023-2027 | Военный комиссариат по Зубово - Полянскому и Торбеевскому районам (по согласованию), управление по работе с УО администрации Торбеевского муниципального района во взаимодействии с Краснослободским епархиальным управлением (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ежегодное проведение круглых столов по проблемам духовно-нравственного воспитания на уроках родной литературы на базе школ с русским неродным и родным нерусским языком обучения |  |  |  | 2023-2027 | Управление по работе с УО, МКУ «ЦИМ и ТО МБУО» | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подготовка и проведение муниципального тура республиканских конкурсов сочинений учащихся о родном крае "Цвети мой край, Мордовия моя!" и др. |  |  |  | 2023-2027 | Управление по работе с УО, МКУ «ЦИМ и ТО МБУО», МБОУ | муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подготовка и участие в региональных фестивалях, смотрах исследовательских и творческих проектах, посвященных мордовским обычаям и традициям |  |  |  | 2023 – 2027 | Министерство образования РМ, администрация Торбеевского муниципального района, управление по работе с УО | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 3. Система мер по совершенствованию процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации учителей для преподавателей предмета "Основы религиозных культур и светской этики", «Основы духовно – нравственной культуры народов России» |  |  |  | 2023-2027 | Министерство образования РМ, управление по работе с УО, МКУ «ЦИМ и ТО МБУО», МБОУ | республиканский бюджет Республики Мордовия |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие в районных, республиканских научно-методических семинарах учителей в рамках модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы мировых религиозных культур", "Основы светской этики" |  |  |  | 2023 – 2027 ежегодно | Министерство образования РМ, управление по работе с УО, МКУ «ЦИМ и ТО МБУО», МБОУ | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие педагогов района в республиканском конкурсе «Лучший кабинет мордовского (мокшанского) языка» |  |  |  | 2023 – 2027 ежегодно, апрель | Министерство образования РМ, управление по работе с УО, МКУ «ЦИМ и ТО МБУО», МБОУ | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие педагогов района в республиканском конкурсе «Лучший учитель мордовского (мокшанского) языка» |  |  |  | 2023 – 2027 ежегодно, апрель | Министерство образования РМ, управление по работе с УО, МКУ «ЦИМ и ТО МБУО», МБОУ | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Регулярное привлечение священнослужителей к работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних |  |  |  | 2023 - 2027 | Комиссия по делам несовершеннолетних при и ЗП, Краснослободское епархиальное управление (по согласованию) | муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация взаимодействия ММО МВД РМ «Торбеевский» с епархиальным управлением Мордовской митрополии при проведении профилактической работы с трудными детьми |  |  |  | 2023-2027 | ММО МВД России «Торбеевский» (по согласованию), Краснослободское епархиальное управление Мордовской митрополии (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Работа по профилактике наркомании и токсикомании среди детей и подростков. |  |  |  | 2023 – 2027 постоянно | Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района во взаимодействии со всеми заинтересованными органами и ведомствами | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение внеклассных мероприятий "Семейное право и традиционные ценности российской семьи" |  |  |  | 2023 – 2027 2 раза в год | управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района, Краснослободское епархиальное управление Мордовской митрополии (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация и проведение родительских собраний по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей |  |  |  | 2023 – 2027 1 раз в год | Управление по работе с УО, МБОУ | муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация и проведение ежегодной акции "Письмо солдату", приуроченной ко Дню Победы 9 мая в общеобразовательных организациях |  |  |  | 2023 – 2027 1 раз в год | Управление по работе с УО, МБОУ, МБУ «Дом творчества» | муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация и проведение Дней православной культуры в районных центрах республики |  |  |  | 2023 – 2027 1 раз в год | Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района | Муниципальный бюджет |  | 50,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 12 | Проведение муниципального конкурса исследовательских работ, сочинений «Без срока давности», "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой" и др., посвященных военно-патриотической тематике |  |  |  | 2023 – 2027 1 раз в год, февраль - март | Управление по работе с УО, МБОУ, МБУ «Дом творчества» | муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение участия учащихся муниципальных образовательных организаций в ежегодной акции "Бессмертный полк" |  |  |  | 2023 – 2027 1 раз в год | Администрация Торбеевского муниципального района, управление по работе с УО, МБОУ | муниципальный бюджет |  | 50,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 14 | Проведение в образовательных организациях района единого урока, посвященного Дню Победы |  |  |  | 2023-2027 1 раз в год | Управление по работе с УО, МБОУ | муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение муниципального тура конкурса исследовательских работ учащихся в рамках Дня славянской письменности и культуры |  |  |  | 2023 – 2027 ежегодно май | Управление по работе с УО во взаимодействии с Министерством по национальной политике РМ | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение спортивных соревнований с привлечением трудных подростков |  |  |  | 2023 – 2027 ежегодно июль, октябрь | Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района | республиканский бюджет Республики Мордовия |  | 15,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 17 | Проведение в образовательных организациях школьных уроков "Час мужества", "С малой родины начинается Россия" и др. |  |  |  | 2023 – 2027 ежегодно февраль | Министерство образования РМ, управление по работе с УО, МБОУ | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # 4.Информационное сопровождение системы духовно-нравственного воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулярное освещение о ходе реализации подпрограммы в региональных и муниципальных средствах массовой информации |  |  |  | 2023- 2027 | Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка и размещение в региональных и муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, формирование у молодого поколения чувства патриотизма, активной гражданской позиции, развитие института семьи, поддержку материнства и детства, на основе духовно-нравственных ориентиров и традиционных ценностей |  |  |  | 2023 – 2027 1 раз в месяц | Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района со всеми заинтересованными органами и ведомствами | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка и размещение тематических публикаций в районных средствах массовой информации (не менее одного раза в квартал), календарей памятных дат республики (с использованием данных духовного патриотического краеведения) и т. п. |  |  |  | 2023 – 2027 1 раз в квартал | Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района, редакция газеты «Торбеевские новости» (по согласованию) | муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ежегодная публикация в средствах массовой информации тематических циклов со школьниками, рассказывающими о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. |  |  |  | 2023 - 2027 | Управление по социальной работе администрации Торбеевского муниципального района, редакция газеты «Торбеевские новости» (по согласованию). | муниципальный бюджет |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |